

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_\_\_»декабря 2024 г. № 413

---------------------------------------

с. Верхний Мамон

О внесении изменений в постановление администрации Верхнемамонского муниципального района от 17.12.2018 года № 370 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально–экономического развития Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на период до 2035года».

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решениями Совета народных депутатов Верхнемамонского муниципального района Воронежской области от 28.11.2018г. № 19 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Верхнемамонскогомуниципального района Воронежской областина период до 2035года», от 23.12.2020 г. № 29«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Верхнемамонского муниципального района от 28.11.2018 г. № 19 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на период до 2035года,утвержденный постановлением администрации Верхнемамонского муниципального района от 17.12.2018 года № 370 «Об утверждении Плана мероприятийпо реализации Стратегии социально – экономического развития Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на период до 2035года», изложив в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации муниципального района по курируемым направлениям.

Глава муниципального района О.А.Михайлусов

Приложение

к постановлению администрации

Верхнемамонскогомуниципального

районаот «\_\_\_» декабря 2024 г. № \_\_\_\_

План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития Верхнемамонского муниципального района

Воронежской области на период до 2035 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Стратегические цели и задачи**   **социально-экономического развития Верхнемамонского муниципального района на период до 2035 г**  **Генеральная цель социально-экономического развития Верхнемамонского муниципального района до 2035 года -** обеспечение нового качества жизни населения на основе укрепления экономики, инженерной и социальной инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности района.  **Стратегические цели социально-экономического развития Верхнемамонского муниципального района до 2035 года**   1. Повышение качества жизни населения, соответствие уровня жизни населения цивилизованным стандартам, сокращение социального неравенства. 2. Развитие сельскохозяйственного и промышленного производств, обеспечение инвестиционной привлекательности района. 3. Устойчивое развитие сельских поселений муниципального района.   **Таблица 1**  Система стратегических целей и задач  социально-экономического развития Верхнемамонского муниципального района на период до 2035 г   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Код стратегической цели | Стратегическая цель | Код задачи | Задача | | **СЦ 1 Повышение качества жизни населения, соответствие уровня жизни населения цивилизованным стандартам, сокращение социального неравенства.** | | | | | СЦ 1.1 | Развитие человеческого капитала, обеспечение экономики района трудовыми, кадровыми и интеллектуальными ресурсами. | СЗ 1.1.1 | Повышение занятости трудоспособного населения, в т.ч. молодежи. | |  |  | СЗ 1.1.2 | Формирование молодежной политики, предполагающей участие молодежи в приоритетных проектах. | |  |  | СЗ 1.1.3 | Улучшение демографической ситуации, предполагающей повышение уровня рождаемости, снижение уровня смертности населения; увеличение ожидаемой продолжительности жизни. | |  |  | СЗ 1.1.4 | Создание условий для развития системы образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. | | СЦ 1.2 | Развитие  социально-культурной сферы и спорта | СЗ 1.2.1 | Расширение возможностей культурно-духовного развития жителей района.  Развитие, поддержание культурных традиций | |  |  | СЗ 1.2.2 | Создание условий для оказания населению медицинских, образовательных и социальных услуг, обеспечение их доступности и качества | |  |  | СЗ 1.2.3 | Укрепление материально-технической базы, увеличение и качественное улучшение проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | | СЦ 1.3 | Развитие инженерных инфраструктур и формирование комфортной среды проживания. | СЗ 1.3.1 | Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района | |  |  | СЗ 1.3.2 | Поддержание чистоты и экологической безопасности территории муниципального района | |  |  | СЗ 1.3.3 | Обеспечение комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | | **СЦ 2 Развитие сельскохозяйственного и промышленного производства, обеспечение инвестиционной привлекательности района** | | | | | СЦ 2.1 | Создание условий для развития реального сектора экономики в сельскохозяйственном и промышленном производствах. | СЗ 2.1.1 | Создание условий для развития высокопродуктивного мясного и молочного животноводства с увеличением степени конечной переработки продукции.  Модернизация на основе технического перевооружения в обрабатывающих отраслях. | |  |  | СЗ 2.1.2 | Обеспечение роста уровня собственных доходов бюджета за счет развития экономики района. | | СЦ 2.2 | Создание благоприятного инвестиционного климата, увеличение объема привлекаемых инвестиций, развитие новых видов деятельности | СЗ 2.2.1 | Формирование и повышение инвестиционной привлекательности района (согласно Стандарту деятельности ОМСУ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе). | |  |  | СЗ 2.2.2 | Развитие на территории района добычи полезных ископаемых (гранит, мел, песок, глина); садоводства с последующей переработкой; организация въездного туризма | | СЦ 2.3 | Активизация предпринимательской деятельности | СЗ 2.3.1 | Привлечение дополнительных инвестиций в малый и средний бизнес, в том числе за счет активизации межрайонного сотрудничества. | |  |  | СЗ 2.3.2 | Укрепление материально-технической базы АНО «Центр поддержки предпринимательства». | |  |  | СЗ 2.3.3 | Повышение профессионализма кадров в предпринимательской среде, а также работников организаций инфраструктуры поддержки МСП. | | **СЦ 3 Устойчивое развитие сельских поселений муниципального района.** | | | | | СЦ 3.1 | Обеспечение экономического развития сельских поселений | СЗ 3.1.1 | Создание условий для развития бюджетообразующих сельхозпредприятий в поселениях района и внедрения на их территориях новых производств. | |  |  | СЗ 3.1.2 | Содействие созданию широкополосной связи и мобильного интернета на всей территории района | |  |  | СЗ 3.1.3 | Создание условий для обеспечения населения услугами торговли и бытового обслуживания, их доступности и качества | | СЦ 3.2 | Обеспечение транспортной доступности всех населенных пунктов района | СЗ 3.2.1 | Развитие транспортной инфраструктуры, организация пассажирского обслуживания населения в границах муниципального района | |  |  | СЗ 3.2.2 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | | СЦ 3.3 | Активизация участия населения в реализации общественно значимых проектов | СЗ 3.3.1 | Создание социально ориентированных некоммерческих организаций, активизация благотворительной деятельности и добровольчества | |  |  | СЗ 3.3.2 | Реализация проектов местных инициатив, получивших грантовую поддержку | |

|  |
| --- |
| **2. Этапы реализации Стратегии социально-экономического**  **развития Верхнемамонского муниципального района на период до 2035 г и**  **целевые значения стратегических показателей**  Стратегия социально-экономического развития Верхнемамонского муниципального района на  период до 2035 года будет реализована в три этапа:  Первый этап –2019 - 2024 годы  Второй этап – 2025 - 2030 годы  Третий этап -2031 - 2035 годы  Таблица 2  Целевые значения стратегических показателей в разрезе этапов реализации Стратегии социально-экономического развития Верхнемамонского муниципального района. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Годы | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | 2018 факт | 2019 факт | 2020 факт | | 2021 факт | 2022  факт | | 2023 | 2024 | | 2030 | 2035 | | Ответственный исполнитель | |
| **СЦ 1 Повышение качества жизни населения, соответствие уровня жизни населения цивилизованным стандартам, сокращение социального неравенства.** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **СЦ 1.1 Развитие человеческого капитала, обеспечение экономики района трудовыми, кадровыми и интеллектуальными ресурсами.** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий (без учета предприятий малого бизнеса), руб. | 25522 | 27535 | 30360 | | 33149 | | 38500 | 35638 | 37420 | 50146 | | 64000 | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А.  Отдел экономического развития | |
| 2 | Среднемесячные денежные на душу населения, руб. | 20946 | 21755 | 20547 | | 24764 | | 27693 | 23320 | 24585 | 34686 | | 46168 | | Отдел экономического развития | |
| 3 | Уровень безработицы (по методологии МОТ), %. | 3,5 | 3,4 | 3,4 | | 3,3 | | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | | 2,9 | | Отдел экономического развития | |
| 4 | Число созданных рабочих мест, (нарастающим итогом), шт. | 126 | 175 | 243 | | 442 | | 554 | 371 | 420 | 660 | | 900 | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А.  Отдел экономического развития | |
| 5 | Доля молодых граждан, вовлеченных в мероприятия (проекты, программы), направленные на интеграцию в жизнь общества и деятельность молодежных общественных объединений, %. | 17,6 | 18,6 | 18,8 | | 19,1 | | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 27 | | 36 | | Заместитель главы администрации Бухтояров С.И. Отдел по образованию | |
| 6 | Среднегодовая численность постоянного населения, тыс.чел. | 18,5 | 18,4 | 18,3 | | 18,2 | | 18,0 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | | 18,6 | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А.  Отдел экономического развития | |
| 7 | Общий коэффициент рождаемости (родившихся на 1000 чел. населения). | 7,7 | 7,2 | 6,2 | | 6,6 | | 6,1 | 7,6 | 7,7 | 8,5 | | 9,7 | | Заместитель главы администрации Бухтояров С.И Отдел экономического развития | |
| 8 | Общий коэффициент смертности (умерших на 1000 чел. населения). | 19,1 | 20,1 | 23,5 | | 21,6 | | 20,0 | 18,9 | 18,7 | 17,6 | | 16,1 | | Заместитель главы администрации Бухтояров С.И. Отдел экономического развития | |
| 9 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, %. | 88,5 | 88,5 | 89,58 | | 88,4 | | 90,53 | 91,67 | 92,71 | 95,5 | | 96,8 | | Заместитель главы администрации Бухтояров С.И. Отдел по образованию | |
| 10 | Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в расчете на 100 детей дошкольного возраста, %. | 91,3 | 95,39 | 95,42 | | 95,57 | | 95,6 | 95,83 | 95,92 | 97,78 | | 100 | | Отдел по образованию | |
| 11 | Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет, %. | 67,4 | 67,0 | 67,0 | | 61,8 | | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,5 | | 68,7 | | Отдел по образованию | |
| **СЦ 1.2 Развитие социально-культурной сферы и спорта** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 12 | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, от общей численности населения района, %. | 31,4 | 32,86 | | 34,29 | 35,72 | | 37,15 | 38,58 | 40 | | 52 | 65 | | Заместитель главы администрации Бухтояров С.И. Отдел по культуре | |
| 13 | Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, рублей. | 2522 | 2695 | | 2765 | 3092 | | 3144 | 2850 | 2900 | | 3200 | 3450 | | Отдел по культуре | |
| 14 | Объем платных услуг населению, млн.руб. | 672 | 730 | | 790 | 854 | | 968 | 940 | 1000 | | 1480 | 2050 | | Отдел экономического развития | |
| 15 | Обеспеченность врачебными кадрами на 10000 человек населения, ед. | 21,0 | 21,8 | | 22,9 | 22,0 | | 22,8 | 22,8 | 22,8 | | 25,7 | 29,5 | | Заместитель главы администрации Бухтояров С.И. Главный врач БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ» (по согласованию) | |
| 16 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района, %. | 44,7 | 46,2 | | 47,3 | 54 | | 56,2 | 50,5 | 51,9 | | 60,9 | 70 | | Заместитель главы администрации Бухтояров С.И. Отдел по образованию | |
| 17 | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, %. | 6,12 | 6,21 | | 6,29 | 7,2 | | 10,0 | 7,01 | 7,27 | | 9,04 | 10,81 | | Отдел по образованию | |
| СЦ 1.3 Развитие инженерных инфраструктур и формирование комфортной среды проживания. | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 18 | Доля протяжённости водопроводных сетей, нуждающихся в замене, %. | 24,63 | 20,95 | | 20,9 | 21,2 | | 18,3 | 20,7 | 20,9 | | 21,0 | 21,7 | И.о. заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. МКУ «Верхнемамонский ОКС» Главы сельских поселений (по согласованию) | |
| 19 | Доля протяжённости освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяжённости на конец отчетного года, %. | 37,4 | 56,2 | | 73,4 | 79,42 | | 90,99 | 75,5 | 80 | | 81,5 | 86 | И.о. заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. МКУ «Верхнемамонский ОКС» Главы сельских поселений (по согласованию) | |
| 20 | Эффективность действующей планово-регулярной очистки территории района, %. | 42,2 | 43,4 | | 71,45 | 92 | | 100 | 63,6 | 66,4 | | 84,7 | 99,9 | И.о. заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. МКУ «Верхнемамонский ОКС» Главный специалист по охране окружающей среды Главы сельских поселений (по согласованию) | |
| 21 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилфонда, %. | 60,3 | 61,9 | | 64,8 | 73,6 | | 78,3 | 68,3 | 70,0 | | 80,0 | 90,0 | И.о. заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. МКУ «Верхнемамонский ОКС» Главы сельских поселений (по согласованию) | |
| 22 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м. | 35,9 | 36,18 | | 36,3 | 34,8 | | 35,3 | 36,67 | 36,5 | | 36,7 | 36,8 | И.о. заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. МКУ «Верхнемамонский ОКС» | |
| 23 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га. | 3,96 | 4,4 | | 4,5 | 4,56 | | 4,45 | 4,48 | 4,5 | | 4,62 | 4,7 | Отдел по управлению муниципальным имуществом | |
| 24 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, зон отдыха, пляжей), (нарастающим итогом), шт. | 14 | 16 | | 16 | 18 | | 19 | 20 | 21 | | 27 | 32 | Главы сельских поселений (по согласованию) | |
| **СЦ 2 Развитие сельскохозяйственного и промышленного производства, обеспечение инвестиционной привлекательности района** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **СЦ 2.1 Создание условий для развития реального сектора экономики в сельскохозяйственном и промышленном производствах.** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 25 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к базовому (2016) году. | 101,0 | 136,4 | | 136,8 | 130,8 | | 270,0 | 279,8 | 321,7 | | 388,8 | 392,7 | МКУ «Отдел аграрной политики и земельных отношений» | |
| 26 | Темп роста объемов производства молока в сельхозорганизациях и КФХ района, % к базовому (2016) году. | 112,8 | 183,8 | | 206,8 | 214,2 | | 227,0 | 189,4 | 189,6 | | 197,5 | 205,5 | МКУ «Отдел аграрной политики и земельных отношений» | |
| 27 | Темп роста объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях и КФХ района, % к базовому (2016) году. | 113,3 | 137,2 | | 156,8 | 174,3 | | в 8,5 р. | в 9,6 р. | в 13,20 р. | | в 19,05 р. | в 19,34 р. | МКУ «Отдел аграрной политики и земельных отношений» | |
| 28 | Индекс производительности труда в сельском хозяйстве, % к базовому (2016) году. | 103,2 | 106 | | 113 | 120 | | 124 | 126 | 132 | | 150 | 165 | МКУ «Отдел аграрной политики и земельных отношений» | |
| 29 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным, средним и малым организациям, % к базовому (2016) году. | 104,9 | 105 | | 100,4 | 108,2 | | 112,9 | 117,2 | 122 | | 153,2 | 189 | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А.  Отдел экономического развития | |
| 30 | Обеспеченность бюджета МО налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер), тыс.руб. | 7,1 | 7,49 | | 7,45 | 7,87 | | 7,71 | 7,24 | 7,26 | | 7,41 | 7,55 | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А.  Финансовый отдел Отдел по мобилизации доходов Главы сельских поселений (по согласованию) | |
| **СЦ 2.2 Создание благоприятного инвестиционного климата, увеличение объема привлекаемых инвестиций,  развитие новых видов деятельности** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 31 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс.руб. | 60,1 | 57,6 | | 75,3 | 121,72 | | 138,6 | 54,3 | 54,6 | | 58,3 | 61,6 | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А.  Отдел экономического развития | | |
| 32 | Динамика объема въездного туристского потока на территории муниципального района, % к 2016 году. | 100 | 100 | | 100 | 102 | | 105 | 104 | 105 | | 111 | 116 | Заместитель главы администрации Бухтояров С.И. Отдел по культуре | | |
| **СЦ 2.3 Активизация предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 33 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения, ед. | 211 | 251 | | 241 | 245,7 | | 246 | 298 | 308 | | 368 | 418 | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А.  Отдел экономического развития | | |
| 34 | Темп роста оборота малого и среднего предпринимательства, % к 2016 году. | 112,5 | 125 | | 130 | 138 | | 142,8 | 146 | 152 | | 192 | 232 | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А.  Отдел экономического развития | | |
| **СЦ 3 Устойчивое развитие сельских поселений муниципального района.** | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **СЦ 3.1 Обеспечение экономического развития сельских поселений** | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 35 | Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, %. | 56,4 | 58,8 | | 59,9 | 91,0 | | 92,4 | 65,0 | 65,0 | | 85,0 | 100,0 | Главы сельских поселений (по согласованию) | | |
| 36 | Оборот розничной торговли, млн.руб. | 2420 | 3090 | | 3370 | 3900 | | 4705 | 4190 | 4525 | | 7160 | 10500 | Отдел экономического развития | | |
| 37 | Объем бытовых услуг населению, млн. руб. | 134 | 148 | | 159 | 174 | | 200 | 194 | 207 | | 309 | 433 | Отдел экономического развития | | |
| **СЦ 3.2 Обеспечение транспортной доступности всех населенных пунктов района** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 38 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. | 85,4 | 82,2 | | 76,5 | 56,5 | | 36,1 | 75,7 | 75,2 | | 72,2 | 69,7 | И.о. заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. МКУ «Верхнемамонский ОКС» Главы сельских поселений (по согласованию) | |
| **СЦ 3.3 Активизация участия населения в реализации общественно значимых проектов** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 39 | Увеличение доли граждан, ставших участниками реализации социальных проектов и программ, % к общей численности населения. | 26,89 | 29,7 | | 32,1 | 33,49 | | 53,08 | 37,81 | 40 | | 48,5 | 60 | Главы сельских поселений (по согласованию) | |
| 40 | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС, шт. | 7 | 9 | | 7 | 10 | | 5 | 10 | 10 | | 10 | 10 | Главы сельских поселений (по согласованию) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  | |  | |  | |
| **3. Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Верхнемамонского муниципального района на период до 2035 года** | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | | Таблица №3 | |
| Код стратегической цели и задачи | Мероприятие и ключевые события | Срок реализации мероприятия (ключевого события), год, квартал | | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события (количественный или качественный) | | Источник финансового обеспечения (название муниципальной программы, внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные инвесторы и иные источники финансирования) | | Ответственный исполнитель (орган местного самоуправления, инвестор, субъекты естественных монополий и др.) | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|  | Корректировка Стратегии социально-экономического развития Верхнемамонского муниципального района на период до 2035 года | 1 раз в три года | | Корректировка целей, задач Стратегии | | Не требует финансирования | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А. Отдел экономического развития | |
|  | Проведение мониторинга выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии- 2035 | Ежегодно, начиная с 2020 года | | Оценка степени достижения главной цели и целей Стратегии, предоставление информации для принятия решений о распределении ресурсов на достижение целей или о корректировке целей. Оценка степени реализации мероприятий, сбор информации для уточнения и корректировки Стратегии. | | Не требует финансирования | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А. Отдел экономического развития | |
|  | Разработка муниципальных программ на период 2020-2028 гг. | 4 кв.2024 | | Определение мероприятий и проектов, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленных на достижение целей стратегии социально-экономического развития муниципального района по направлениям деятельности | | Не требует финансирования | | Структурные подразделения администрации муниципального района по направлениям | |
|  | Мониторинг выполнения муниципальных программ | 2020-2035 ежегодно | | Оценка степени реализации мероприятий, сбор информации для уточнения и корректировки программ | | Не требует финансирования | | Структурные подразделения администрации муниципального района по направлениям | |
|  | Корректировка инвестиционного паспорта Верхнемамонского муниципального района | 1 раз в три года | | Стимулирование инвестиционной активности, привлечение инвестиций в экономику района | | Не требует финансирования | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А. Отдел экономического развития | |
|  | Отчет главы муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района | ежегодно | | Отчет о социально-экономическом развитии муниципального района, определение основных приоритетных направлений на следующий год | | Не требует финансирования | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А. Отдел экономического развития | |
|  | СЦ 1. Повышение качества жизни населения, соответствие уровня жизни населения цивилизованным стандартам, сокращение социального неравенства. | | | | | | | | |
|  | СЦ 1.1. Развитие человеческого капитала, обеспечение экономики района трудовыми, кадровыми и интеллектуальными ресурсами. | | | | | | | | |
| СЗ 1.1.1 | 1.1.1.1. Реализация мер активной политики занятости населения: | 2019-2035 | | Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников. Снижение уровня безработицы (по методологии МОТ) Создание к 2035 году 900 новых рабочих мест (нарастающим итогом) | | МП «Развитие местного самоуправления» ГП ВО «Содействие занятости населения» Внебюджетные источники | | Заместитель главы администрации Бухтояров С.И.  ГКУ ВО «ВО ЦЗН» ТЦЗН «Верхнемамонский» (по согласованию) Отдел экономического развития | |
|  | *содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *организация проведения оплачиваемых общественных работ;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *организация профнессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *создание новых рабочих мест.* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.1.2 | 1.1.2.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи: | 2019-2035 | | Увеличение доли молодых граждан, вовлеченных в мероприятия (проекты, программы), направленные на интеграцию в жизнь общества и деятельность молодежных общественных объединений.  Рост кадрового потенциала муниципального района.  Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи. | | МП «Развитие образования» | | Заместитель главы администрации Бухтояров С.И. Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова | |
|  | *участие молодежи во Всероссийских, региональных олимпиадах различного профиля.* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.1.2 | 1.1.2.2. Подготовка молодых людей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации: | 2019-2035 | | Формирование у молодых людей положительного отношения к службе в Вооруженных Силах РФ. Профилактика асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде. | | МП «Развитие образования» | | Заместитель главы администрации Бухтояров С.И. Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова | |
|  | *проведение оборонно-спортивного лагеря для молодежи призывного возраста;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *проведение Спартакиады, районных соревнований с молодежью допризывного возраста.* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.1.2 | 1.1.2.3. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей: | 2019-2035 | | Увеличение числа военно-патриотических объединений, военно-спортивных молодежных и детских организаций.  Увеличение количества молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальной направленности, вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества. | | МП «Развитие образования» | | Заместитель главы администрации Бухтояров С.И. Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова | |
|  | *работа волонтерских, юнармейских отрядов;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *проведение районных патриотических акций «Белый цветок», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка» и др.;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *районная олимпиада по избирательному праву;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *проведение месячников патриотического воспитания молодежи (декабрь, февраль, май).* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.1.2 | 1.1.2.4. Предоставление субсидий молодым семьям и молодым специалистам на улучшение жилищных условий | 2019-2035 | | Предоставление субсидий на улучшение жилищных условий не менее чем 3 молодым семьям ежегодно | | ФБ, ОБ,  МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» (подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий») | | МКУ «Верхнемамонский ОКС» МКУ «Отдел аграрной политики и земельных отношений» | |
| СЗ 1.1.3 | 1.1.3.1. Реализация мер по улучшению демографической ситуации: | 2019-2035 | | Обеспечение межведомственного взаимодействия заинтересованных служб по вопросам демографии и поддержки семьи. Повышение общего коэффициента рождаемости. Снижение общего коэффициента смертности. Сохранение численности населения (не ниже уровня базового 2016 года) 19,3 тыс.чел. в 2035 году | | ФБ, ОБ | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ» (по согласованию) Отдел по образованию администрации муниципального района КУВО «УСЗН Верхнемамонского района» (по согласованию) Управление ЗАГС по Верхнемамонскому району (по согласованию) | |
|  | *проведение заседаний координационного совета по демографической и семейной политике;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *предоставление в собственность бесплатно земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов (дач) гражданам, имеющим трех и более детей;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *обеспечение местами детей в возрасте в возрасте до 3 лет, организация ясельных групп;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи и брака, пропаганду семейных ценностей (чествование граждан в связи с юбилеем семейной жизни, молодых семей, семей с новорожденными детьми и т.д.);* |  | |  | |  | |  | |
|  | *информационно-консультативная работа по разъяснению порядка предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *реализация мер по снижению предотвратимых причин смертности;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *реализация мер по предотвращению материнской и младенческой смертности, улучшению репродуктивного здоровья.* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.1.4 | 1.1.4.1. Проект «Строительство пристройки к зданию МБОО «Лицей с. В. Мамон» Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | 2019-2022 | | Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций до 90,53 % к 2022 году | | Нацпроект "Образование", региональный проект "Современная школа", МП «Развитие образования», ФО, ОБ, МБ | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова | |
|  | *разработана проектно-сметная документация;* | 4 кв. 2019 | |  | |  | |  | |
|  | *проведены строительно-монтажные работы;* | 2021-2022 | |  | |  | |  | |
|  | *ввод в эксплуатацию пристройки к зданию МБОО «Лицей с. В-Мамон».* | 2022 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.1.4 | 1.1.4.2. Капитальный ремонт здания МБОО «Лицей села Верхний Мамон» Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | 2022-2025 | | Улучшение инфраструктуры образовательных учреждений, создание современных условий для обучения учащихся. | | ОАИПКР, МП «Развитие образования», ОБ, МБ | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова | |
|  | *разработана проектно-сметная документация;* | 1 кв. 2022 | |  | |  | |  | |
|  | *проведен капитальный ремонт: 1 этап (наружные работы);* | 2022 | |  | |  | |  | |
|  | *проведен капитальный ремонт: 2 этап (замена инженерных коммуникаций, работа по внутренней отделке помещений, замена пожарной сигнализации, пожарного водопровода)* | 2023 | |  | |  | |  | |
|  | *капитальный ремонт здания основной школы (проведен ремонт кабинетов, отопления, электроснабжения, вентеляции, установлена система видеонаблюдения.)* | 2024-2025 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.1.4 | 1.1.4.3. Капитальный ремонт здания МУДОУ «Верхнемамонский детский сад №1» | 2024-2025 | | Улучшение инфраструктуры образовательных учреждений, создание современных условий для обучения учащихся. | | ОАИПКР, МП «Развитие образования», ОБ, МБ | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова | |
|  | *актуализация проектно-сметной документации;* | 2024 | |  | |  | |  | |
|  | *подача бюджетной заявки в Министертво образования Воронежской области на капитальный ремонт.* | 2024 | |  | |  | |  | |
|  | *капитальный ремонт МУДОУ «Верхнемамонский детский сад №1»* | 2025 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.1.4 | 1.1.4.4. Создание центров цифрового и гуманитарного профилей в школах в рамках регионального проекта «Современная школа»: | 2019-2024 | | Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, до 100% в 2024 году | | Нацпроект "Образование", МП «Развитие образования», ФБ, ОБ, МБ. | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова | |
|  | *МБОО "Лицей села Верхний Мамон";* |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Верхнемамонская ООШ";* |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Гороховская СОШ";* |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ «Дерезовская СОШ имени Героя Советского Союза Василия Прокатова»;* |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Лозовская СОШ";* |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Мамоновская ООШ";* |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Нижнемамонская СОШ № 1";* |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Нижнемамонская ООШ";* |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Ольховатская СОШ";* |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Русскожуравская СОШ";* |  | |  | |  | |
| СЗ 1.1.4 | 1.1.4.5. Организация современной цифровой инфраструктуры в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: | 2019-2024 | | Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, до 100 % в 2024 году;  - разработка сайтов образовательных учреждений; -внедрение автоматизированных информационных систем управления (электронный журнал, электронный дневник, расписание, учет посещаемости); -приобретение электронных учебников по дисциплинам учебного плана;  - приобретение программных ресурсов; - приобретение компьютерной техники. | | Нацпроект "Образование", МП «Развитие образования», ФБ, ОБ, МБ. | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова | |
|  | *МБОО "Лицей села Верхний Мамон";* |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Верхнемамонская ООШ";* |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Гороховская СОШ";* |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ «Дерезовская СОШ имени Героя Советского Союза Василия Прокатова»;* |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Лозовская СОШ";* |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Мамоновская ООШ";* |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Нижнемамонская СОШ № 1";* |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Нижнемамонская ООШ";* |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Ольховатская СОШ";* |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Русскожуравская СОШ";* |  | |  | |  | |
| СЗ 1.1.4 | 1.1.4.6. Текущий ремонт общеобразовательных учреждений по программе по модернизации общеобразовательных учреждений (программа 50х50): | 2019-2025 | | Создание условий для комфортного обучения учащихся | | МП «Развитие образования», ОБ ВИ (средства спонсоров) | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова Директор МБОО «Лицей с. В-Мамон» | |
|  | *МБОО "Лицей села Верхний Мамон";* |  | |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Верхнемамонская ООШ";* |  | |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Гороховская СОШ";* |  | |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ «Дерезовская СОШ имени Героя Советского Союза Василия Прокатова»;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Лозовская СОШ";* |  | |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Мамоновская ООШ";* |  | |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Нижнемамонская СОШ № 1";* |  | |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Нижнемамонская ООШ";* |  | |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Ольховатская СОШ";* |  | |  | |  | |  | |
|  | *МКОУ "Русскожуравская СОШ";* |  | |  | |  | |  | |
|  | *МКДОУ "Нижнемамонский д/с №8".* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.1.4 | 1.1.4.7. Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций в соответствии с современными требованиями: | 2019-2035 | | Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, до 96,8 % в 2035 году | | МП «Развитие образования», ФБ, ОБ | | Заместитель главы администрации Бухтояров С.И. Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова Директора общеобразовательных и дошкольных учреждений | |
|  | *приобретение мебели, оборудования, инвентаря для оснащения дошкольных образовательных организаций.* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.1.4 | 1.1.4.8. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений муниципального района. | 2019-2035 | | Обеспечение эффективного введения в действие в дошкольных образовательных учреждениях федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. | | МП «Развитие образования», ОБ | | Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова Директора общеобразовательных и дошкольных учреждений | |
| СЗ 1.1.4 | 1.1.4.9. Техническое оснащение образовательных учреждений современными системами безопасности. | 2019-2035 | | Создание комплексной системы безопасности муниципальных образовательных учреждений. | | МП «Развитие образования», ФБ, ОБ | | Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова Директора общеобразовательных и дошкольных учреждений | |
| СЗ 1.1.4 | 1.1.4.10. Обеспечение сбалансированного горячего питания школьников 5-11 классов. | 2019-2035 | | 100% школьников обеспечены горячим питанием | | МП «Развитие образования» | | Директора общеобразовательных и дошкольных учреждений | |
| СЗ 1.1.4 | 1.1.4.11. Обеспечение сбалансированного горячего бесплатного питания школьников 1-4 классов. | 2019-2035 | | 100% школьников обеспечены горячим бесплатным питанием | | МП «Развитие образования» | | Директора общеобразовательных и дошкольных учреждений | |
| СЗ 1.1.4 | 1.1.4.12. Поддержка талантливых детей и творческих педагогов: | 2019-2035 | | Организация и проведение конкурсов и мероприятий по следующим направлениям: эколого-биологическое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, естественно-научное, художественно-эстетическое, научно-техническое, физкультурно-оздоровительное. | | МП «Развитие образования», ФБ, ОБ | | Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова Директора общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования. | |
| СЗ 1.1.4 | 1.1.4.13. Создание условий для обучения детей-инвалидов в форме дистанционного образования. | 2019-2035 | | Обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к получению государственных услуг в области обучения и воспитания | | МП «Развитие образования», ОБ | | Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова Директора общеобразовательных и дошкольных учреждений | |
| СЗ 1.1.4 | 1.1.4.14. Ремонт спортивного зала в рамках нацпроекта «Успех каждого ребенка». | 2020-2023 | | Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, до 91,67% в 2023 году | | ФБ, ОБ, МП «Развитие образования» | | Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова Директор общеобразовательного учреждения | |
|  | МКОУ "Русскожуравская СОШ" | 2020 | |  | |  | |  | |
|  | МКОУ "Нижнемамонская ООШ" | 2023 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.1.4 | 1.1.4.15. Укладка асфальта, бардюрного камня, замена ограждения в рамках проекта по благоустройству территорий школ, детских садов в трех образовательных учреждениях: | 2024 | | Улучшение инфраструктуры образовательных учреждений, создание современных условий для обучения учащихся. | | ОБ | | Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова Директор общеобразовательного учреждения | |
|  | МКОУ «Нижнемамонская ООШ» |  | |  | |  | |  | |
|  | МКДОУ «Нижнемамонский детский сад №3» |  | |  | |  | |  | |
|  | МКДОУ «Нижнемамонский детский сад №8» |  | |  | |  | |  | |
|  | СЦ 1.2. Развитие социально-культурной сферы и спорта. | | | | | | | | |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.1.1. Проект «Создание районного историко-краеведческого музея в с. Верхний Мамон»: | 2019 | | Увеличение доли населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, от общей численности населения района | | МП «Развитие культуры» | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Руководитель отдела по культуре В.А.Зуев | |
|  | *отремонтированы помещения для организации музея;* | 1 кв. 2019 | |  | |  | |  | |
|  | *музей оснащен экспонатами.* | 4 кв. 2019 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.1.2. Капитальный ремонт районного Дома культуры | 2020-2021 | | Увеличение расходов консолидированного бюджета муниципального района на культуру, в расчете на 1 жителя | | ФБ, ОБ, МП «Развитие культуры», областная адресная программа капитального ремонта, программа "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек" | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Руководитель отдела по культуре В.А.Зуев | |
|  | *Отремонтировано помещение зрительного зала (потолок, стены, полы);* | 3-4 кв. 2020 | |  | |  | |  | |
|  | *Отремонтировано помещение библиотеки и служебные помещения;* | 3-4 кв. 2020 | |  | |  | |  | |
|  | *Приобретение звуко- и светооборудования, одежды сцены;* | 2021 | |  | |  | |  | |
|  | *Установка системы вентиляции и кондиционирования.* | 2021 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.1.3. Капитальный ремонт здания МКУ ДО «Верхнемамонская ДШИ" | 2021 | | Повышение уровня удовлетворенности граждан района качеством предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры | | ФБ, ОБ, МП «Развитие культуры», программа «Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств» в рамках нац. проекта "Культура" | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Руководитель отдела по культуре В.А.Зуев Директор ДШИ | |
|  | *Капитальный ремонт здания (кровля, фасад, установка стеклопакетов);* |  | |  | |  | |  | |
|  | *Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием, материалами.* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.1.4. Ремонт здания МКУ «Центр культуры Дерезовского сельского поселения». | 2022 | | Сохранение и развитие традиционной народной культуры | | ОБ,МП «Социальная сфера» Дерезовского сельского поселения, областная адресная программа капитального ремонта. | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Руководитель отдела по культуре В.А.Зуев Глава сельского поселения (по согласованию) Директор СДК | |
|  | *Капитальный ремонт здания (кровля, фасад, ремонт внутренних помещений, установка стеклопакетов);* |  | |  | |  | |  | |
|  | *Приобретение мебели, звуко- и светооборудования, одежды сцены;* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.1.5. Ремонт здания МКУ "Центр народного творчества, организации досуга и библиотечного дела Верхнемамонского сельского поселения" | 2022 | | Увеличение расходов консолидированного бюджета на культуру в расчете на 1 жителя | | ОБ, МП сельских поселений «Социальная сфера» | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Руководитель отдела по культуре В.А.Зуев Главы сельских поселений (по согласованию) Директор СДК | |
|  | *Ремонт подсобных помещений* |  | |  | |  | |  | |
|  | *Приобретение ринга* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.1.6. Ремонт здания МКУ "Центр культуры Гороховского сельского поселения" | 2020 | | Увеличение расходов консолидированного бюджета на культуру в расчете на 1 жителя | | ОБ, ВИ (ГК «Агроэко») | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Руководитель отдела по культуре В.А.Зуев Глава сельского поселения (по согласованию) Директор СДК | |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.1.7. Ремонт здания МКУ "Центр культуры Осетровского сельского поселения" | 2021-2022 | | Увеличение расходов консолидированного бюджета на культуру в расчете на 1 жителя | | ОБ, ВИ (ГК «Агроэко»), МП "Социальная сфера", областная адресная программа капитального ремонта | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Руководитель отдела по культуре В.А.Зуев Глава сельского поселения (по согласованию) Директор СДК | |
|  | *Капитальный ремонт здания (кровля, фасад, ремонт внутренних помещений, установка стеклопакетов);* | 2021 | |  | |  | |  | |
|  | *Приобритение спортивного инвентаря* | 2022 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.1.8. Ремонт крыши СДК в с. Верхний Мамон. | 2020-2021 | | Увеличение расходов консолидированного бюджета на культуру в расчете на 1 жителя | | ОБ, МБ, МП "Социальная сфера" | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Руководитель отдела по культуре В.А.Зуев Глава сельского поселения (по согласованию) Директор СДК | |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.1.9. Приобретение ученической мебели, замена устаревшего оборудования, музыкальных инструментов ДШИ. | 2021 | | Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | | ФБ, ОБ, МП «Развитие культуры» ,программа «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры» в рамках нац. проекта "Культура" | | Заместитель главы администрации С.И. Бухтояров Руководитель отдела по культуре В.А.Зуев Директор ДШИ | |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.1.10. Ремонт здания МКУ "Центр культуры Русско-Журавского сельского поселения" | 2021-2022 | | Увеличение расходов консолидированного бюджета на культуру в расчете на 1 жителя | | ОБ, МП «Социальная сфера» | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Руководитель отдела по культуре В.А.Зуев Глава сельского поселения (по согласованию) Директор СДК | |
|  | *Капитальный ремонт здания (кровля, фасад, замена системы отопления, освещения, установка стеклопакетов);* | 2021 | |  | |  | |  | |
|  | *Капитальный ремонт здания (внутренний ремонт стен, полов, потолков)* | 2022 | |  | |  | |  | |
|  | *Приобретение мебели для всех помещений, оборудования для пошива костюмов* | 2022 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.1.11. Приобретение сценического баннера, бильярдного стола для МКУ "Центр культуры Нижнемамонского 1-го сельского поселения" | 2022 | | Увеличение расходов консолидированного бюджета на культуру в расчете на 1 жителя | | ОБ, МП «Социальная сфера» | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Руководитель отдела по культуре В.А.Зуев Глава сельского поселения (по согласованию) Директор СДК | |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.1.12. Ремонт кровли МКУ "Центр культуры Нижнемамонского 1-го сельского поселения" | 2024 | | Сохранение и развитие традиционной народной культуры | | ОБ, Грант | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Руководитель отдела по культуре В.А.Зуев Глава сельского поселения (по согласованию) Директор СДК | |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.1.13. Укрепление материально-технической базы МКУ "Районный Дом культуры". | 2023 | | Увеличение расходов консолидированного бюджета муниципального района на культуру, в расчете на 1 жителя | | ВИ (Резервный фонд правительства Воронежской области) | | Заместитель главы администрации С.И. Бухтояров Руководитель отдела по культуре В.А.Зуев Директор РДК | |
|  | *Приобретение сценических костюмов, обуви.* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.1.14. Укрепление материально-технической базы МКУК "Культурно-досуговый центр Верхнемамонского сельского поселения" | 2023 | | Увеличение расходов консолидированного бюджета муниципального района на культуру, в расчете на 1 жителя | | ВИ (Резервный фонд правительства Воронежской области) | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Руководитель отдела по культуре В.А.Зуев Глава сельского поселения (по согласованию) Директор КДЦ | |
|  | *Приобретение сценического оборудования.* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.1.15 Укрепление материально-технической базы МКУ "Центр культуры Ольховатского сельского поселения" | 2024 | | Увеличение расходов консолидированного бюджета на культуру в расчете на 1 жителя, повышение качества работы учреждения культуры. | | ФБ, ОБ, МБ (В рамках реализации Федерального партийного проекта «Культура малой Родины») | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Руководитель отдела по культуре В.А.Зуев Глава сельского поселения (по согласованию) Директор ЦК | |
|  | *Приобретение звукового и сценического оборудования.* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.2.1 | 1.2.1.16. Капитальный ремонт здания МКУ "Центр культуры Лозовского 1-го сельского поселения" | 2025 | | Увеличение расходов консолидированного бюджета на культуру в расчете на 1 жителя | | 0Б, МП "Социальная сфера", областная адресная программа капитального ремонта | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Руководитель отдела по культуре В.А.Зуев Глава сельского поселения (по согласованию) Директор ЦК | |
| СЗ 1.2.2 | 1.2.2.1. Создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям: | 2019-2020 | | Создание комфортных условий для удобства родителей, посещающих медицинские учреждения, в том числе с детьми инвалидами. | | РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», Средства федерального бюдждета | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Главный врач БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ» (по согласованию) | |
|  | *проведен капитальный ремонт детского поликлинического отделения БУ ВО «Верхнемамонская РБ» с созданием открытой регистратуры, комнаты матери и ребенка и игровой зоны;* | 3-4 кв. 2019 | |  | |  | |  | |
|  | *проведены организационно-планировочные работы внутренних пространств и организованы крытые колясочные;* | 3-4 кв. 2019 | |  | |  | |  | |
|  | *детское поликлиническое отделение БУ ВО «Верхнемамонская РБ» оборудовано деткой мебелью, посадочными секциями, информационной сенсорной панелью, информационным табло, телевизором, элементами навигации.* | 2-4 кв. 2020 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.2.2 | 1.2.2.2. Модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения: | 2019-2035 | | Улучшение качества медицинского обслуживания населения | | Внебюджетные источники (собственные средства от оказания платных услуг), Средства федерального бюдждета | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Главный врач БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ» (по согласованию) | |
|  | *проведены работы по ремонту системы отопления в детской поликлинике; отремонтировано терапевтическое отделение; отремонтирована крыша здания стационара; приобретено медицинское оборудование;* | 2019 | |  | |  | |  | |
|  | *приобретен автомобиль класса А; приобретено медицинское оборудование;* | 2020 | |  | |  | |  | |
|  | *приобретены система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети, регистратор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга, монитор неонатальный с набором электродов и манжеток, полифункциональные мониторы, светильник медицинский передвижной, эндоскоп, аппарат искусственной вентиляции легких;* | 2021 | |  | |  | |  | |
|  | *приобретен аппарат рентгеновский маммографический цифровой, дефибриллятор кардиосинхронизированный, наркозно-дыхательный аппарат, стол операционный универсальный электромеханический, аппарат суточного мониторированого артериального давления, аппарат рентгеновский цифровой;* | 2022 | |  | |  | |  | |
|  | *приобретен электрокардиограф 12-канальный, передвижной рентгеновский аппарат, эндоскоп, стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором, передвижной рентгеновский аппарат;* | 2023 | |  | |  | |  | |
|  | *капитальный ремонт части здания стационар БУЗ ВО "ВерхнемамонскаяРБ";* | 2023 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.2.2 | 1.2.2.3. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи: | 2020-2022 | | Улучшение качества медицинского обслуживания населения | | Реализация «Новой модели медицинской организации» в ГП ВО «Развитие здравоохранения», Средства областного бюджета | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Главный врач БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ» (по согласованию) | |
|  | *приобретено два автомобиля Лада Гранта; приобретено два автомобиля УАЗ; приобретена мебель для оптимизации работы участковой службы; приобретена стойка ресепшен с перегородками для регистратуры; приобретены посадочные секции для поликлиники; установлены кондиционеры;* | 2020 | |  | |  | |  | |
|  | *приобретена система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети, приобоетен регистратор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга, монитор неонатальный с набором электродов и манжеток, полифункциональные мониторы, светильник медицинский передвижной, эндоскоп, аппарат искусственной вентиляции легких, приобретен автомобиль скорой медицинской помощи класса «В», автомобиль Нива «Медицинская служба»;* | 2021 | |  | |  | |  | |
|  | *приобретен автомобиль скорой медицинской помощи класса «В», приобретено две стоматолгические установки, приобретен аппарат рентгеновский стоматологический и радиовизиограф стоматологический.* | 2022 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.2.2 | 1.2.2.4. Укрепление материально технической базы по областной адресной инвестиционной программе капитальных ремонтов | 2019-2035 | | Улучшение медицинского обслуживания населения | | ОАИП капитального ремонта | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Главный врач БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ» (по согласованию) | |
|  | *капитальный ремонт хирургического отделения БУ ВО «Верхнемамонская РБ»;* | 2019 | |  | |  | |  | |
|  | *капитальный ремонт здания поликлиники БУ ВО «Верхнемамонская РБ»;* | 2020 | |  | |  | |  | |
|  | *капитальный ремонт пищеблока БУ ВО «Верхнемамонская РБ»;* | 2021 | |  | |  | |  | |
|  | *капитальный ремонт рентгенкабинета БУ ВО «Верхнемамонская РБ»;* | 2021 | |  | |  | |  | |
|  | *капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Русская Журавка;* | 2021-2022 | |  | |  | |  | |
|  | *капитальный ремонт администативно-хозяйственного блока;* | 2022 | |  | |  | |  | |
|  | *капитальный ремонт офиса врача общей практики №1;* | 2022 | |  | |  | |  | |
|  | *капитальный ремонт отделения реанимации и интенсивной терапии;* | 2022 | |  | |  | |  | |
|  | *капитальный ремонт Нижнемамонского офиса врача общей практики;* | 2023 | |  | |  | |  | |
|  | *капитальный ремонт хозяйственного блока* | 2023 | |  | |  | |  | |
|  | *ремонт системы отопления в здании пристройки к поликлинике* | 2023 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.2.2 | 1.2.2.5. Заполнение свободных вакансий в отрасли здравоохранения района: | 2019-2035 | | Увеличение обеспеченности врачебными кадрами | | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | | Заместитель главы администрации С.И. Бухтояров Главный врач БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ» (по согласованию) | |
|  | *прием на работу молодых специалистов: врача-стоматолога детского, врача – педиатра участкового, врача общей практики);* | 2019 | |  | |  | |  | |
|  | *прием на работу молодых специалистов: врача-анестезиолога-реаниматолога, врача-инфекциониста, врача-хирурга, врача акушера-гинеколога, врача клинической лабораторной диагностики, врача-эндокринолога;* | 2020 | |  | |  | |  | |
|  | *прием на работу 2-х врачей общей практики, молодых специалистов: врача-терапевта участкового, 3-х фельдшеров скорой медицинской помощи, заведующего ФАП-фельдшера,3-х медицинских сестер;* | 2021 | |  | |  | |  | |
|  | *прием на работу молодых специалистов: 3-х врачей-терапевтов участковых, врача-педиатра участкового, заведующего ФАП-фельдшера, 4-х медицинских сестер, рентгенолаборанта;* | 2022 | |  | |  | |  | |
|  | *прием на работу молодых специалистов: 2-х медицинских сестер, врача-невролога, фельдшера скорой медицинской помощи;* | 2023 | |  | |  | |  | |
|  | *прием на работу молодых специалистов: врача-хирурга, врача-терапевта участкового, 4-х медицинских сестер.* | 2024 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.2.2 | 1.2.2.6. Подключение к сети интернет ФАПов в сельских поселениях района. | 2019-2035 | | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ | | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ | | Заместитель главы администрации С.И. Бухтояров Главный врач БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ»  (по согласованию) | |
| СЗ 1.2.2 | 1.2.2.7. Покупка дезинфекционной камеры для мягкого инвентаря в отделение БУЗ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» в с. Гороховка. | 2019 | | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов | | ВИ (ГК «Агроэко») | | Заместитель главы администрации  С.И. Бухтояров | |
| СЗ 1.2.3 | 1.2.3.1. Проект «Строительство стадиона в с. Верхний Мамон»: | 2018-2022 | | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района | | ОБ, МП «Развитие физической культуры и спорта» | | Заместитель главы администрации С.И. Бухтояров Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова Директор ДЮСШ (по согласованию) | |
|  | *выделен земельный участок под строительство и подготовлена проектно-сметная документация;* | 2018 | |  | |  | |  | |
|  | *проведен аукцион, определен подрядчик;* | 2021 | |  | |  | |  | |
|  | *проведены строительно-монтажные работы;* | 2021-2022 | |  | |  | |  | |
|  | *введен в эксплуатацию стадион в с. В-Мамон.* | 2022 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.2.3 | 1.2.3.2. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, в том числе специализированного, для обеспечения доступности инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям спортом. | 2019-2035 | | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | | ОБ, МП «Развитие физической культуры и спорта» | | Заместитель главы администрации  С.И. Бухтояров Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова | |
| СЗ 1.2.3 | 1.2.3.3. Проведение районных соревнований по различным видам спорта и участие в областных, всероссийских спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях. | 2019-2035 | | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | | ОБ, МП «Развитие физической культуры и спорта» | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова | |
| СЗ 1.2.3 | 1.2.3.4. Организация и проведение мероприятий по программе «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения. | 2019-2035 | | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО), в общей численности населения. | | ОБ, МП «Развитие физической культуры и спорта» | | Заместитель главы администрации С.И.Бухтояров Отдел по образованию администрации – В.В.Колпоносова | |
|  | CЦ 1.3. Развитие инженерных инфраструктур и формирование комфортной среды проживания. | | | | | | | | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.1. Реконструкция системы водоснабжения в с. Нижний Мамон. | 2021-2027 | | Реконструкция 21,7 км водопроводных сетей Обеспечение населения качественной питьевой водой. | | ОБ, МП «Инфраструктура» Нижнемамонского сельского поселения | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Нижнемамонского сельского поселения (по согласованию) | |
|  | *разработана проектно-сметная документация;* | 2021 | |  | |  | |  | |
|  | *Установка 3 башен, ограждения, внутриплощадочных колодцев, бурение 2 скважен.* | 2022 | |  | |  | |  | |
|  | *Проведение реконструкции сичстемы водоснабжения (5 водозаборов, 6 скважин, 7 башен Рожновского, 2 станции водоподготовки, 2 устройства ультрофиолетового обеззараживания воды)* | 2023 | |  | |  | |  | |
|  | *Замена водопроводной сети - 36,6 км.* | 2026-2027 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.2. Частичная реконструкция системы водоснабжения в с. Нижний Мамон. | 2020 | | Частичная реконструкция 2,74 км водопроводных сетей. Обеспечение населения качественной питьевой водой. | | ОБ, ГПВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Нижнемамонского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.3. Частичная реконструкция системы водоснабжения в с. Приречное: | 2018-2023 | | Соответствие качества питьевой воды требованиям санитарного законодательства. Обеспечение населения качественной питьевой водой. | | ОБ, МП «Инфраструктура» Приреченского сельского поселения, «Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами населения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Приреченского сельского поселения (по согласованию) | |
|  | *ремонт системы водоснабжения с частичной заменой водопроводной трубы;* | 2018-2019 | | Снижение доли протяжённости водопроводных сетей, нуждающихся в замене. Реконструкция 5,8 км водопроводных сетей. Обеспечение населения качественной питьевой водой. | |  | |  | |
|  | *перебуривание эксплуатационной скважины в с. Приречное;* | 2020 | |  | |  | |  | |
|  | *установка водонапорной башни "Рожновского" в с. Приречное.* | 2023 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.4. Частичная реконструкция системы водоснабжения в 2-х сельских поселениях: | 2022 | | Обеспечение населения качественной питьевой водой. (с.Дерезовка 1,5 км водопровода, замена башни Рожновского, с.Русская Журавка - замена 2 башен Рожновского) | | ОБ, Инициативное бюджетирование «Ремонт системы водоснабжения с заменой башни в х. Донской Дерезовского сельского поселения, Русскожуравского сельского поселения» Верхнемамонского района Воронежской области» | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Дерезовского сельского поселения (по согласованию) Глава Русскожуравского сельского поселения (по согласованию) | |
|  | *Дерезовское сельское поселение х. Донской* |  | |  | |  | |  | |
|  | *Русскожуравское сельское поселение* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.5. Перебуривание разведочно-зксплуатационной скважины в с. Мамоновка. | 4 кв.2019 | | Соответствие качества питьевой воды требованиям санитарного законодательства. | | ОБ, МП «Инфраструктура» Мамоновского сельского поселения. «Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами населения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Мамоновского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.6. Ремонт водонапорной башни Рожновскогов с. Гороховка. | 4 кв.2019 | | Соответствие качества питьевой воды требованиям санитарного законодательства. Обеспечение населения качественной питьевой водой. | | ОБ, внебюджетные источники ГК «Агроэко» | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Гороховского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.7. Ремонт водонапорной башни Рожновскогов с. Осетровка. | 4 кв.2019 | | Соответствие качества питьевой воды требованиям санитарного законодательства. Обеспечение населения качественной питьевой водой. | | ОБ, внебюджетные источники ГК «Агроэко» | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Осетровского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.8. Ремонт водопроводных сетей по ул. 60 лет Октября, ул. Школьная, пл. Ленина в селе Верхний Мамон | 2024 | | Повышение качества питьевой воды, подключение многоквартирных домов к новому водопроводу | | ОБ, МБ, население. | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Верхнемамонского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.9. Реконструкция тепловых сетей в с. Верхний Мамон. | 2021-2026 | | Реконструкция тепловых сетей вс. Верхний Мамон протяженностью 4,515 км в двухтрубном исчислении. | | ОБ, МП «Инфраструктура» Верхнемамонского сельского поселения | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Верхнемамонского сельского поселения (по согласованию) | |
|  | *разработана проектно-сметная документация;* | 4 кв.2021 | |  | |  | |  | |
|  | *реконструкция тепловых сетей* | 2026 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.10. Реконструкция котельной №1 со строительством участка сети теплоснабжения от котельной №1 до ТК-2 в с.Верхний Мамон. | 2021-2023 | | Улучшение качества подачи тепла, сокращение затрат на отопление. | | ОБ, МП «Инфраструктура» Верхнемамонского сельского поселения | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Верхнемамонского сельского поселения (по согласованию) | |
|  | *разработана проектно-сметная документация;* | 4 кв.2021 | |  | |  | |  | |
|  | *строительство и установка блочно-модульной котельной с участком теплосети ТК-1 и ТК-2 с. Верхний Мамон* | 2023 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.11. Капитальный ремонт очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 200 м3/сут и главной КНС в селе Верхний Мамон Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 2025-2026 | | Очистка сточных вод в соответствии с нормами СанПиН | | ОБ, МП «Инфраструктура» Верхнемамонского сельского поселения | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Верхнемамонского сельского поселения (по согласованию) | |
|  | *разработка проектно-сметной документации* | 2025 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.12. Реконструкция канализационных сетей села Верхний Мамон Верхнемамонского муниципального района Воронежской области (ПИР) | 2026 | | Реконструкция канализационных сетей вс. Верхний Мамон протяженностью 7,805 км. | | ОБ, МП «Инфраструктура» Верхнемамонского сельского поселения | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Верхнемамонского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.13. Благоустройство сквера «Юность» в селе Русская Журавка Верхнемамонского муниципального района Воронежской области. | 2023 | | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения | | ОБ, МП «Инфраструктура» Русскожуравского сельского поселения | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Русскожуравского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.14. Благоустройство парка «Песни над Доном» в с. Верхний Мамон. | 2025 | | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения | | ОБ, МП «Инфраструктура» Верхнемамонского сельского поселения | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Верхнемамонского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.15. Благоустройство парка «Центральный» в с. Гороховка. | 2025-2026 | | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения | | ОБ, ВИ (ГК «Агроэко») | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Гороховского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.16. Благоустройство центра с. Гороховка. | 2025 | | Улучшение внешнего вида центра с.Гороховка | | ОБ, ВИ (ГК «Агроэко») | | Глава Гороховского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.17. Проведение реставрационных работ мемориального комплекса в с. Гороховка. | 2024 | | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения | | Спонсорские средства | | Глава Гороховского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.18. Устройство тротуара на территории села Гороховка | 2021 | | Улучшение качества жизни населения сельского поселения | | ОБ | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Гороховского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.19. Благоустройство воинского захоронения №195 в с.Дерезовка. | 2020 | | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения | | ОБ, ГПВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | | Глава Дерезовского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.20. Восстановление и благоустройство воинского захоронения № 86 в с.Русская Журавка | 2024 | | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения | | ОБ, ГПВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | | Глава Русскожуравского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.21. Устройство тротуаров на территории села Верхний Мамон: | 2020 | | Улучшение качества жизни населения сельского поселения | | ОБ | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Верхнемамонского сельского поселения (по согласованию) | |
|  | *от магазина «Магнит» до БУ ВО «Верхнемамонская РБ»;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *от трассы М4 до конца ул. 22 Партсьезда;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *по ул. Горького;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *по ул.60 лет Октября (от ул. Воровского до пересечения с ул. Полевая);* |  | |  | |  | |  | |
|  | *от пл. Ленина до ул. Харланова;* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.22. Благоустройство парка «Старая переправа» в с.Верхний Мамон. | 2021-2022 | | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения | | Нацпроект"Формирование комфортной городской среды" ФБ, ОБ | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Верхнемамонского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.23. Благоустройство сквера "Старый центр" в с.Верхний Мамон, ул. 22 Партсъезда. | 2021 | | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения | | ОБ | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Верхнемамонского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.24. Благоустройство сквера «Новый центр» в с.Верхний Мамон. | 2026 | | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения | | ОБ | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Верхнемамонского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.25. Благоустройство сквера «Комсомольский» в с.Верхний Мамон. | 2027 | | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения | | ОБ | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Глава Верхнемамонского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.26. Благоустройство сквера "Центральный" с.Дерезовка. | 2027 | | Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения | | ОБ, ГПВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | | Глава Дерезовского сельского поселения (по согласованию) | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.27. Реализация проекта АНО "Образ будущего": | 2021-2024 | | Улучшение качества жизни населения сельского поселения | | АНО "Центр поддержки и продвижения общественных, государственных и муниципальных инициатив Воронежской области "Образ будущего" | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Главы сельских поселений (по согласованию) | |
|  | *Верхнемамонское;* | 2021-2024 | |  | |  | |  | |
|  | *Русскожуравское;* | 2021-2024 | |  | |  | |  | |
|  | *Лозовское;* | 2021 | |  | |  | |  | |
|  | *Мамоновское;* | 2021-2023 | |  | |  | |  | |
|  | *Гороховское;* | 2021-2024 | |  | |  | |  | |
|  | *Нижнемамонское;* | 2021-2024 | |  | |  | |  | |
|  | *Приреченское* | 2024 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.3.1 | 1.3.1.28. Модернизация уличного освещения в сельских поселениях: | 2019-2023 | | Увеличение доли протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности. | | ОБ, МП «Повышение энергоэффективности экономики Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»  МП сельских поселений «Инфраструктура» | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Главы сельских поселений (по согласованию) | |
|  | *Верхнемамонское;* | 2019 | |  | |  | |  | |
|  | *Русскожуравское;* | 2019 | |  | |  | |  | |
|  | *Лозовское;* | 2019 | |  | |  | |  | |
|  | *Осетровское;* | 2019 | |  | |  | |  | |
|  | *Нижнемамонское* | 2020 | |  | |  | |  | |
|  | *Гороховское* | 2021 | |  | |  | |  | |
|  | *Мамоновское* | 2022 | |  | |  | |  | |
|  | *Дерезовское* | 2022 | |  | |  | |  | |
|  | *Приреченское* | 2022 | |  | |  | |  | |
|  | *Ольховатское* | 2023 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.3.2 | 1.3.2.1. Строительство полигона ТКО и МСК на территории Верхнемамонского муниципального района. | 2022-2028 | | Эффективность действующей планово-регулярной очистки территории района довести до 100 % к 2025 году | | ОАИП | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Старший инспектор по охране окружающей среды МКУ «Отдел аграрной политики и земельных отношений» Глава Верхнемамонского сельского поселения (по согласованию) | |
|  | *разработка проектно-сметной документации;* | 2024-2025 | |  | |  | |  | |
|  | *строительство полигона ТКО и МСК* | 2025-2028 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.3.2 | 1.3.2.2. Установка контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО. | 2024 | | Улучшение экологической ситуации, улучшение качества жизни населения | | ОБ, МБ | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Старший инспектор по охране окружающей среды МКУ «Отдел аграрной политики и земельных отношений» Глава Верхнемамонского сельского поселения (по согласованию) | |
|  | *Верхнемамонское;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *Осетровское;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *Нижнемамонское* |  | |  | |  | |  | |
|  | *Гороховское* |  | |  | |  | |  | |
|  | *Дерезовское* |  | |  | |  | |  | |
|  | *Приреченское* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.3.2 | 1.3.2.3. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на балке Журавка (верхний) в селе Русская Журавка Верхнемамонского района Воронежской области: | 2019-2023 | | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | | ОБ, МП «Охрана окружающей среды» | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю.  Старший инспектор по охране окружающей среды МКУ «Отдел аграрной политики и земельных отношений» Глава Русскожуравского сельского поселения (по согласованию) | |
|  | *изготовление проектно-сметной документации;* | 2019 | |  | |  | |  | |
|  | *проведение ремонтных работ.* | 2022-2023 | |  | |  | |  | |
| СЗ 1.3.2 | 1.3.2.4. Экологическое образование и просвещение населения: | 2019-2035 | | Создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания населения. | | МП «Охрана окружающей среды» | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Старший инспектор по охране окружающей среды МКУ «Отдел аграрной политики и земельных отношений» | |
|  | *проведение природоохранных акций, выставок, конкурсов, семинаров, конференций экологической тематики, экологических праздников;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *обустройство родников в рамках акции «Живи родник!».* |  | |  | |  | |  | |
|  | Цель 2. Развитие сельскохозяйственного и промышленного производства, обеспечение инвестиционной привлекательности района. | | | | | | | | |
|  | СЦ 2.1. Создание условий для развития реального сектора экономики в сельскохозяйственном и промышленном производствах. | | | | | | | | |
| СЗ 2.1.1 | 2.1.1.1. Проект «Строительство свиноводческой площадки на территории Гороховского сельского поселения". | 2020-2021 | | Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельхоз-организациях и КФХ района, % к базовому (2016) году | | ВБ средства ГК «АгроЭко» | | ГК «АгроЭко» (по согласованию) | |
| СЗ 2.1.1 | 2.1.1.2. Проект «Строительство свиноводческой площадки на территории Осетровского сельского поселения". | 2022-2023 | | Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельхоз-организациях и КФХ района, % к базовому (2016) году | | ВБ средства ГК «АгроЭко» | | ГК «АгроЭко» (по согласованию) | |
|  | 2.1.1.3. Проект «Строительство молочно-товарного комплекса Нижнемамонский на 3600 фуражных коров". | 2024-2028 | | Рост объемов производства молока в сельхозорганизациях и КФХ района, % к базовому (2016) году | | ВБ средства ООО «Экополе» | | ООО «Экополе» (по согласованию) | |
| СЗ 2.1.1 | 2.1.1.4. Развитие сельскохозяйственного производства ООО"Мамоновские фермы": | 2019-2035 | | Рост объемов производства молока в сельхозорганизациях и КФХ района, % к базовому (2016) году | | ВБ средства ООО "Мамоновские фермы" | | ООО "Мамоновские фермы" (по согласованию) | |
|  | *приобретение сельскохозяйственной техники; приобретение и перевод КРС в основное стадо;  приобретение ТС; строительство и реконструкция зданий и сооружений.* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 2.1.1 | 2.1.1.5. Развитие сельскохозяйственного производства ООО «Журавушка»: | 2019-2035 | | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к базовому (2016) году Рост объемов производства молока в сельхозорганизациях и КФХ района, % к базовому (2016) году | | ВБ средства ООО "Журавушка" | | ООО "Журавушка" (по согласованию) | |
|  | *приобретение сельскохозяйственной техники; приобретение и перевод КРС в основное стадо;  приобретение ТС; строительство и реконструкция зданий и сооружений.* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 2.1.1 | 2.1.1.6. Развитие сельскохозяйственного производства ООО "Рассвет": | 2019-2035 | | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к базовому (2016) году Рост объемов производства молока в сельхозорганизациях и КФХ района, % к базовому (2016) году | | ВБ средства ООО "Рассвет" | | ООО "Рассвет" (по согласованию) | |
|  | *приобретение сельскохозяйственной техники; перевод КРС в основное стадо;  приобретение ТС; строительство и реконструкция зданий и сооружений.* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 2.1.1 | 2.1.1.7. Развитие сельскохозяйственного производства ООО "Хлебороб": | 2020-2035 | | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к базовому (2016) году Рост индекса производительности труда в сельском хозяйстве, % к базовому (2016) году. | | ВБ средства ООО "Хлебороб" | | ООО "Хлебороб" (по согласованию) | |
|  | *приобретение сельскохозяйственной техники; приобретение ТС; строительство и реконструкция зданий и сооружений.* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 2.1.1 | 2.1.1.8. Модернизация производства рыбколхоза "Новый Путь": | 2019-2035 | | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к базовому (2016) году Рост индекса производительности труда в сельском хозяйстве, % к базовому (2016) году. | | ВБ средства рыбколхоза "Новый Путь" | | Рыбколхоз "Новый Путь" (по согласованию) | |
|  | *приобретение сельскохозяйственной техники; приобретение ТС; строительство и реконструкция зданий и сооружений.* |  | |  | |  | |  | |
| CP 2.1.1 | 2.1.1.9. Развитие сельскохозяйственного производства ИП глава КФХ Кабанов В.В.: | 2019-2035 | | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к базовому (2016) году Рост индекса производительности труда в сельском хозяйстве, % к базовому (2016) году. | | ВБ средства ИП глава КФХ Кабанов | | Глава КФХ Кабанов (по согласованию) | |
|  | *приобретение сельскохозяйственной техники; приобретение ТС; строительство и реконструкция зданий и сооружений.* |  | |  | |  | |  | |
| CP 2.1.1 | 2.1.1.10. Развитие сельскохозяйственного производства КФХ " Рубин": | 2020-2035 | | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к базовому (2016) году | | ВБ средства КФХ "Рубин" | | Глава КФХ Курдюков(по согласованию) | |
|  | *приобретение сельскохозяйственной техники; приобретение ТС; строительство и реконструкция зданий и сооружений.* |  | |  | |  | |  | |
| CP 2.1.1 | 2.1.1.11. Развитие сельскохозяйственного производства ИП глава КФХ Кортунова Л.Н.: | 2023-2035 | | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к базовому (2016) году | | ВБ средства ИП Глава КФХ Кортунов С.И. | | ИП Глава КФХ Кортунов C.И. (по согласованию) | |
|  | *приобретение сельскохозяйственной техники; приобретение ТС; строительство и реконструкция зданий и сооружений.* |  | |  | |  | |  | |
| CP 2.1.1 | 2.1.1.12 Развитие сельскохозяйственного производства ИП Глава КФХ Путенко В.П.: | 2021-2035 | | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к базовому (2016) году | | ВБ средства ИП Глава КФХ Путенко В.П. | | ИП Глава КФХ Путенко В.П. (по согласованию) | |
|  | *приобретение сельскохозяйственной техники; приобретение ТС; строительство и реконструкция зданий и сооружений.* |  | |  | |  | |  | |
| CP 2.1.1 | 2.1.1.13. Развитие сельскохозяйственного производства ООО «Надежда": | 2019-2035 | | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к базовому (2016) году | | ВБ средства ООО "Надежда" | | ООО "Надежда" (по согласованию) | |
|  | *приобретение сельскохозяйственной техники; приобретение ТС; строительство и реконструкция зданий и сооружений.* |  | |  | |  | |  | |
| CP 2.1.1 | 2.1.1.14. Развитие животноводческого производства ООО "Агроэко Восток" в с.Гороховка | 2023-2035 | |  | |  | |  | |
|  | *приобретение сельскохозяйственной техники; приобретение и перевод поголовья свиней в основное стадо;  приобретение ТС; строительство и реконструкция зданий и сооружений.* |  | |  | |  | |  | |
| CP 2.1.1 | 2.1.1.14. Развитие животноводческого производства ООО "Агроэко Восток" в с.Осетровка | 2024-2035 | |  | |  | |  | |
|  | *приобретение сельскохозяйственной техники; приобретение и перевод поголовья свиней в основное стадо;  приобретение ТС; строительство и реконструкция зданий и сооружений.* |  | |  | |  | |  | |
| CP 2.1.2 | 2.1.2.1. Реализация мер по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Верхнемамонского муниципального района Воронежской области: обеспечение полного учета земельных участков и выявление используемых не по целевому назначению земель сельскохозяйственного назначения; - проведение работ по сокращению недоимки по региональным и местным налогам. | 2019-2035 | | Рост обеспеченности бюджета налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | | МП . «Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Верхнемамонского муниципального района Воронежской области». | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А. Отдел по мобилизации доходов местного бюджета Администрации сельских поселений (по согласованию), МИ ФНС №6 по Воронежской области (по согласованию) Финансовый отдел | |
|  | *мониторинг размера оплаты труда, своевременности ее выплаты и отсутствия задолженности;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *контроль за постановкой на налоговый учет подрядных, субподрядных организаций по месту осуществления ими работ, в целях легализации налогооблагаемой базы;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества физических лиц;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *осуществление контроля за полнотой, своевременностью уплаты налогов и погашением недоимки организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *организация систематических проверок соответствия декларируемых показателей, используемых для расчета ЕНВД, их фактическим значениям;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *обеспечение полного учета земельных участков и выявление используемых не по целевому назначению земель сельскохозяйственного назначения;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *проведение работ по сокращению недоимки по региональным и местным налогам.* |  | |  | |  | |  | |
|  | СЦ 2.2. Создание благоприятного инвестиционного климата, увеличение объема привлекаемых инвестиций,  развитие новых видов деятельности | | | | | | | | |
| СЗ 2.2.1 | 2.2.1.1. Сопровождение потенциальных инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на территории Верхнемамонского муниципального района, по принципу "одного окна". | 2019-2035 | | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс.руб. | | Не требует финансирования | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А.  Отдел экономического развития администрации муниципального района  МКУ "Отдел аграрной политики и земельных отношений"  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям  Главы сельских поселений (по согласованию) | |
| СЗ 2.2.2 | 2.2.2.1. Проект «Строительство историко-культурного комплекса «Осетровский плацдарм»: | 2019-2028 | | Создание к 75-летию Победы в Великой отечественной войне историко-культурного туристического комплекса – визитной карточки Воронежской области. | | ОБ, ВИ | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Главный архитектор Отдел по управлению муниципальным имуществом | |
|  | *выделение земельного участка под строительство, разработка концепции и изготовление проекта;* | 1 кв.2019 | |  | |  | |  | |
|  | *проведение аукциона по определению подрядчика;* | 2 кв.2019 | |  | |  | |  | |
|  | *строительно-монтажные работы;* | 3 кв. 2019 - 1 кв.2020 | |  | |  | |  | |
|  | *ввод объекта в эксплуатацию;* | 2 кв.2020 | |  | |  | |  | |
|  | *2 этап - строительство музея-образовательного центра, часовни, кафе.* | 2025-2028 | |  | |  | |  | |
| СЗ 2.2.2 | 2.2.2.2. Разработка и внедрение внутрирайонных туристических маршрутов. | 2021-2035 | | Рост объема въездного туристского потока на территории муниципального района | |  | | Заместитель главы администрации Бухтояров С.И.  Руководитель отдела по культуре В.А.Зуев | |
|  | СЦ 2.3. Активизация предпринимательской деятельности | | | | | | | | |
| СЗ 2.3.1 | 2.3.1.1. Проведение заседаний координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации Верхнемамонского муниципального района. | 2019-2035 | | Повышение предпринимательской активности, выявление проблем предпринимателей и путей их решения | | МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А. Отдел экономического развития | |
| СЗ 2.3.2 | 2.3.2.1. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: | 2019-2035 | | Повышение доступности финансовых ресурсов для поддержки МСП Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения Открытие новых видов деятельности Создание новых рабочих мест | | МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А. Отдел экономического развития | |
|  | *субсидии на компенсацию части затрат по уплате процентной ставки по кредитам, по уплате лизинговых платежей, по приобретению оборудования и др.;* | 2019-2035 | |  | |  | |  | |
|  | *гранты начинающим субъектам малого предпринимательства- индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров (работ, услуг).* | 2019-2035 | |  | |  | |  | |
| СЗ 2.3.2 | 2.3.2.2. Предоставление муниципального имущества, в том числе земельных участков, для ведения предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством. | 2019-2035 | | Оказание имущественной поддержки субъектам малого бизнеса | | МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А. Отдел по управлению муниципальным имуществом | |
| СЗ 2.3.2 | 2.3.2.3. Укрепление материально-технической базы АНО "Верхнемамонский ЦПП": | 2020 | | Улучшение условий функционирования центра поддержки предпринимательства, расширение видов и качества оказываемых услуг | | МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | | Директор АНО «Верхнемамонский ЦПП» | |
|  | *замена устаревшего оборудования;* | 3 кв. 2020 | |  | |  | |  | |
|  | *приобретение программных продуктов.* | 3 кв. 2020 | |  | |  | |  | |
| СЗ 2.3.2 | 2.3.2.4. Повышение профессионализма кадров в предпринимательской среде, а также работников организаций инфраструктуры поддержки МСП: | 2019-2035 | | Повышение инвестиционной активности бизнеса   Повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства | | МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А. Отдел экономического развития администрации муниципального района Индивидуальные предприниматели, субъекты малого и среднего бизнеса (по согласованию) | |
|  | *организация проведения обучающих семинаров, круглых столов, встреч, совещаний с субъектами МСП по актуальным вопросам развития предпринимательства;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса по вопросам ведения предпринимательской деятельности.* |  | |  | |  | |  | |
|  | Цель 3. Устойчивое развитие сельских поселений муниципального района. | | | | | | | | |
|  | СЦ 3.1. Обеспечение экономического развития сельских поселений | | | | | | | | |
| СЗ 3.1.1 | 3.1.1.1. Привлечение инвесторов с целью создания бюджетообразующих предприятий на территориях сельских поселений: | 2019-2035 | | Создание новых рабочих мест в сельских поселениях района. | | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А. Отдел экономического развития Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МКУ «Отдел аграрной политики и земельных отношений  Главы сельских поселений (по согласованию) | |
|  | *оказание содействия инвесторам в подготовке территорий для размещения агропромышленных и перерабатывающих производств, в т.ч. на базе неработающих предприятий;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *оказание содействия в получении государственной поддержки сельскохозяйственными производителями, в том числе начинающими фермерами;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *формирование земельных участков для реализации инвестиционных проектов на территориях сельских поселений.* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 3.1.1 | 3.1.1.2. Реализация мер по повышению устойчивости бюджетов сельских поселений: | 2019-2035 | | Сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | | МП «Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Верхнемамонского муниципального района Воронежской области». | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А. Финансовый отдел администрации муниципального района Главы сельских поселений (по согласованию) | |
|  | *совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов сельским поселениям;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *софинансирование приоритетных социально- значимых расходов.* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 3.1.2 | 3.1.2.1. Строительство ПАО «Ростелеком» современных АТС и линий оптико-волоконной связи, обеспечивающих высокоскоростной доступ к Сети Интернет. | 2019-2035 | | Увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет,100% в 2035 году | | Средства ФБ и ОБ, внебюджетные источники | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Главы сельских поселений (по согласованию) ПАО «Ростелеком» (по согласованию) | |
| СЗ 3.1.3 | 3.1.3.1. Мониторинг развития потребительского рынка и рынка платных услуг на территории муниципального района, поддержание норм обеспеченности населения торговыми площадями. | 2019-2035 | | Рост оборота розничной торговли и платных услуг. Увеличение ассортимента реализуемых товаров. Обеспечение доступности получения услуг торговли и бытового обслуживания. Расширение видов оказываемых услуг | | не предусмотрено финансирование | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А. Отдел экономического развития администрации муниципального района Главы сельских поселений (по согласованию) | |
| СЗ 3.1.3 | 3.1.3.2. Развитие ярмарочной деятельности, расширение мест для осуществления нестационарной торговли в сельских поселениях. | 2019-2035 | |  | |  | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А. Отдел экономического развития администрации муниципального района Главы сельских поселений (по согласованию) | |
| СЗ 3.1.3 | 3.1.3.3. Организация выездной торговли в отдаленных населенных пунктах и улицах (по мере необходимости). | 2019-2035 | |  | |  | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А. Отдел экономического развития администрации муниципального района Главы сельских поселений (по согласованию) | |
| СЗ 3.1.3 | 3.1.3.4. Предоставление в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности, для размещения объектов малого бизнеса. | 2019-2035 | |  | |  | | Первый заместитель главы администрации Курдюков С.А. Отдел экономического развития администрации муниципального района Главы сельских поселений (по согласованию) Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | |
|  | СЦ 3.2. Обеспечение транспортной доступности всех населенных пунктов района | | | | | | | | |
| СЗ 3.2.1 | 3.2.1.1. Ремонт и реконструкция дорог: | 2019-2035 | | Снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 30% к 2035 году | | МП сельских поселений | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. Главы сельских поселений (по согласованию) | |
|  | *с.Верхний Мамон;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *с.Гороховка;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *с.Дерезовка;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *с.Лозовое;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *с.Мамоновка;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *с.Нижний Мамон;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *с.Ольховатка;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *с.Осетровка;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *с.Приречное;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *с.Русская Журавка.* |  | |  | |  | |  | |
| СЗ 3.2.1 | 3.2.1.2. Обновление автобусного парка для обеспечения регулярности пассажирских перевозок. | 2019-2025 | | Обеспечение 100% регулярности движения автобусов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных автобусных маршрутах между поселениями в границах Верхнемамонского муниципального района | | ВБ средства  ООО «Мамон-жилсервис» | | ООО «Мамон-жилсервис» (по согласованию) | |
| СЗ 3.2.1 | 3.2.1.3. Предоставление субсидий из районного бюджета на компенсацию части потерь в доходах при обеспечении пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования. | 2019-2022 | | Выделение денежных средств из районного бюджета не менее 500 тыс. руб. ежегодно. | | МП «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. МКУ «Верхнемамонский ОКС» | |
| СЗ 3.2.1 | 3.2.1.4. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Верхнемамонского муниципального района Воронежской области. | 2022-2026 | | Обеспечение ругулярныхпассажирский перевозок в Верхнемамонском муниципальном районе | | МП «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. МКУ «Верхнемамонский ОКС» | |
| СЗ 3.2.1 | 3.2.1.5. Строительство остановочных повильонов в сельских поселениях: | 2021-2025 | | Улучшение качества обслуживания жителей поселения при осуществлении пассажирских перевозок | |  | | Главы сельских поселений (по согласованию) | |
|  | *с.Гороховка;* | 2021 | |  | | В рамках проекта "Образ будущего" | |  | |
|  | *с. Осетровка, ул. Центральная.* | 2025 | |  | | ВИ (ГК «Агроэко») | |  | |
| СЗ 3.2.2 | 3.2.2.1. Реализация мер по обеспечению безопасности дорожного движения: | 2019-2035 | | Снижение количества погибших и пострадавших в ДТП на территории района | | МП «Повышение безопасности дорожного движения в Верхнемамонском муниципальном районе Воронежской области» | | И.о заместителя главы администрации Бухтояров Е.Ю. МКУ «Верхнемамонский ОКС» | |
|  | *осуществление контроля за пассажирскими перевозками;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *совершенствование механизма оперативного информирования о ДТП дежурных служб, участвующих в ликвидации их последствий;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *совместная деятельность отдела по образованию администрации муниципального района и органов ГИБДД по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, оформление маршрутов движения школьных автобусов и паспортов маршрутов, проведение комиссионных обследований маршрутов движения школьных автобусов не реже двух раз в год;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *проведение районных конкурсов рисунков по безопасности дорожного движения;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *регулярное проведение комплексных проверок по состоянию улично-дорожной сети;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *установка и замена дорожных знаков, пешеходных переходов.* |  | |  | |  | |  | |
|  | СЦ 3.3. Активизация участия населения в реализации общественно значимых проектов | | | | | | | | |
| СЗ 3.3.2 | 3.3.2.1. Проведение сходов граждан, съезда уличкомов в целях привлечения населения к реализации проектов в рамках территориального общественного самоуправления и инициативного бюджетирования. | 2019-2035 | | Благоустройство парков и скверов, родников, детских площадок, гражданских кладбищ, воинского захоронения, оборудование фитнес-зала, ремонт системы водоснабжения и др. | | Средства ОБ, МП сельских поселений «Инфраструктура»внебюджетные источники (средства населения и спонсоров) | | Главы сельских поселений (по согласованию) Председатели ТОС | |
|  | *с.Верхний Мамон;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *с.Гороховка;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *с.Дерезовка;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *с.Лозовое;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *с.Мамоновка;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *с.Нижний Мамон;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *с.Ольховатка;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *с.Осетровка;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *с.Приречное;* |  | |  | |  | |  | |
|  | *с.Русская Журавка.* |  | |  | |  | |  | |