Администрация Верхнемамонского муниципального района

Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  6 декабря  2013г.                                                                    № 315

------------------------------------------

село Верхний Мамон

Об утверждении дорожной карты  внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления  по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Верхнемамонском

муниципальном районе Воронежской области

В целях повышения эффективности реализации инвестиционных проектов и  обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории  Верхнемамонского муниципального района Воронежской области администрация Верхнемамонского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ

- Утвердить прилагаемую дорожную карту внедрения Стандарта  деятельности  органов местного самоуправления  по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Верхнемамонском  муниципальном районе Воронежской области.

- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании «Верхнемамонский муниципальный вестник».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Фалеву Е.И.

Глава администрации

муниципального района                                                            Н.И.Быков

Приложение

к постановлению администрации

Верхнемамонского муниципального района

от 6 декабря 2013 г  № 315

ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Верхнемамонском муниципальном районе Воронежской области

| № | Наименование требования Стандарта | Ответственный за исполнение требования |
| --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании | Первый заместитель главы администрации |
|  | Статус исполнения требования: не выполнен |  |
| 1.1. | Проведение инвентаризации действующих Программ развития Российской Федерации, Воронежской области, Верхнемамонского муниципального района, сельских поселений муниципального района, инвестиционных программ субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов для включения в перечень ключевых объектов всех видов инфраструктуры, необходимой для создания инвестиционных объектов на территории Верхнемамонского муниципального района. | Перечень объектов инфраструктуры. | 10.12.2013 | 13.12.2013 | Отдел по архитектуре, строительству, транспорту, связи и ЖКХ Отдел экономического развития и предпринимательской деятельности |
| 1.2. | Разработка проекта Плана создания инвестиционных объектов и необходимой инфраструктуры (транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной), необходимой для создания инвестиционных объектов на территории Верхнемамонского муниципального района. | Проект Плана создания инвестиционных объектов и необходимой инфраструктуры. | 13.12.2013 | 16.12.2013 | Отдел по архитектуре, строительству, транспорту, связи и ЖКХ Отдел экономического развития и предпринимательской деятельности |
| 1.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | 16.12.2013 | 17.12.2013 | Экспертная группа |
| 1.4. | Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, необходимой для создания инвестиционных объектов на территории Верхнемамонского муниципального района. | Утверждение НПА о Плане создания инвестиционных объектов и необходимой инфраструктуры. | 18.12.2013 | 19.12.2013 | Отдел экономического развития и предпринимательской деятельности |
| 1.5. | Публикация утвержденного Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на официальном сайте администрации муниципального образования в разделе «Инвестиции». | Опубликование на официальном сайте администрации муниципального района | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Отдел делопроизводства, контрольной и информационной работы |
| 2. | Принятие нормативной правовой базы по инвестиционной деятельности, включая защиту прав инвесторов и механизм поддержки инвестиционной деятельности в муниципальном образовании | Первый заместитель Главы администрации |
|  | Статус исполнения требования: выполнен частично |  |
| 2.1. | Постановление администрации Верхнемамонского муниципального района от 30.10.2013 № 281 «Об утверждении муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Экономическое развитие Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2014-2020 годы. | Разработка МП, направленной на формирование благоприятной инвестиционной среды, развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Верхнемамонского муниципального района. | 30.09.2013 | 30.10.2013 | Отдел экономического развития и предпринимательской деятельности Юридический отдел |
| 2.2. | Разработка нормативно-правовых актов, ориентированных на создание благоприятного инвестиционного климата на территории Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | Проекты нормативно-правовых актов | 10.12.2013 | 20.12.2013 | Отдел экономического развития и предпринимательской деятельности Юридический отдел |
| 2.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | 20.12.2013 | 23.12.2013 | Заключение экспертной группы |
| 2.4. | Утверждение нормативно-правовых актов и размещение на официальном сайте администрации района | Нормативно-правовые акты, опубликованные на официальном сайте администрации муниципального района | 23.12.2013 | 24.12.2013 | Отдел экономического развития и предпринимательской деятельности Юридический отдел Отдел делопроизводства, контрольной и информационной работы |
| 3. | Наличие в муниципальном образовании единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». | Первый заместитель Главы администрации |  |  | Экспертная группа |
|  | Статус исполнения требования: не выполнен |  |
| 3.1. | Сбор предложений по внедрению единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» с указанием сроков и конкретных ответственных лиц | Рабочие материалы | 10.12.2013 | 12.12.2013 | Отдел экономического развития и предпринимательской деятельности Отдел по архитектуре, строительству, транспорту, связи и ЖКХ Отдел по управлению муниципальным имуществом МКУ «Отдел аграрной политики и земельных отношений» |
| 3.2. | Разработка проекта регламента | Проект регламента | 12.12.2013 | 20.12.2013 | Отдел экономического развития и предпринимательской деятельности Юридический отдел |
| 3.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | 20.12.2013 | 23.12.2013 | Экспертная группа |
| 3.4. | Принятие нормативно-правового акта о внедрении регламента | Утверждение НПА и опубликование на официальном сайте администрации | 23.12.2013 | 25.12.2013 | Отдел экономического развития и предпринимательской деятельности Юридический отдел Отдел делопроизводства, контрольной и информационной работы |
| 4. | Принятие главой муниципального образования Инвестиционной декларации | Первый заместитель Главы администрации |
|  | Статус исполнения требования: не выполнен |  |
| 4.1. | Разработка проекта Инвестиционной декларации | Проект декларации | 10.12.2013 | 13.12.2013 | Отдел экономического развития и предпринимательской деятельности Юридический отдел |
| 4.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | 13.12.2013 | 17.12.2013 | Экспертная группа |
| 4.3. | Утверждение проекта декларации | Опубликование Инвестиционной декларации на официальном сайте администрации муниципального района | 18.12.2013 | 19.12.2013 | Отдел экономического развития и предпринимательской деятельности Юридический отдел Отдел делопроизводства, контрольной и информационной работы |
| 5. | Наличие системы обучения, повышения квалификации и оценки компетентности сотрудников профильных органов муниципальной власти и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Первый заместитель Главы администрации |
|  | Статус исполнения требования: выполнен частично В соответствии с протоколом поручений заместителя губернатора- руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области от 17.10.2013г по вопросам реализации в муниципальных образованиях кадровой политики определена потребность в повышении квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления Верхнемамонского муниципального района в 2014 году. Заявка на повышение квалификации, в том числе специалистов, обеспечивающих деятельность по привлечению инвестиций, представлена в Управление государственной службы и кадров правительства Воронежской области. |  |
| 5.1. | Разработка модели компетенций муниципальных служащих, осуществляющих функции по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Верхнемамонском муниципальном районе. | Проект нормативно-правового акта. | 10.12.2013 | 13.12.2013 | Руководитель аппарата Отдел экономического развития и предпринимательской деятельности Юридический отдел |
| 5.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | 13.12.2013 | 17.12.2013 | Экспертная группа |
| 5.3. | Утверждение модели компетенций муниципальных служащих, осуществляющих функции по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Верхнемамонском муниципальном районе. | Утверждение нормативно-правового акта, определяющего требования к знаниям, навыкам, ценностям специалиста по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. | 18.12.2013 | 20.12.2013 | Руководитель аппарата Отдел экономического развития и предпринимательской деятельности Юридический отдел |
| 6. | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | Первый заместитель Главы администрации |
|  | Статус исполнения требования: выполнен частично |  |
|  | Руководители предприятий и организаций, реализующие инвестиционные проекты на территории муниципального района, включая малый и средний бизнес, располагают номерами мобильных телефонов главы администрации муниципального района, первого заместителя главы администрации муниципального района. На официальном сайте администрации муниципального района создан раздел «Инвестиции», где размещается вся актуальная информация об инвестиционной привлекательности муниципального образования, мерах господдержки, свободных для размещения производств земельных участках, а также имеющихся неиспользуемых производственных площадях. |  |
| 6.1. | Размещение на официальном сайте администрации муниципального района в разделе «Инвестиции» контактных телефонов, в том числе мобильных, адресов электронной почты должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за работу с инвесторами. | Размещение информации | 10.12.2013 | 20.12.2013 | Руководитель аппарата Отдел делопроизводства, контрольной и информационной работы |
| 6.2. | Рассмотрение вопроса о технической возможности создания на официальном сайте муниципального района «горячей линии», работающей через информационный ресурс муниципального образования. | Создание канала прямой связи | 10.12.2013 | 20.12.2013 | Отдел делопроизводства, контрольной и информационной работы |
| 6.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы | 20.12.2013 | 23.12.2013 | Экспертная группа |