**Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ**

Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

за 2024 год.

Порядок разработки и реализации муниципальных программ Верхнемамонского муниципального района утвержден постановлением администрации от 12.09.2024 года № 218 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Верхнемамонского муниципального района Воронежской области».

В соответствии с порядком отдел экономического развития ежегодно до 1 апреля представляет главе муниципального района сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ.

В 2024 году на территории Верхнемамонского муниципального района реализовывалось 15 муниципальных программ. Всего в рамках программ освоено 1053362,12 тыс. руб., при плане 971349,16 тыс.руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 24900,3 тыс.руб., при плане 16041,5 тыс.руб. (2,4 % в общем объеме финансирования);

- средства областного бюджета – 390278,3 тыс.руб., при плане 446185,44 тыс.руб. (37 % в общем объеме финансирования);

- средства местного бюджета – 429612,52 тыс.руб., при плане 314380,2 тыс.руб. (40,8 % в общем объеме финансирования) ;

- средства внебюджетных источников – 208571 тыс.руб., при плане 194742,02 тыс.руб. (19,8 % в общем объеме финансирования).

В целом по программам уровень освоения финансовых средств составил 108,4 %.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась отделом экономического развития в соответствии с вышеуказанным порядком, на основе представленных ответственными исполнителями годовых отчетов.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являлись:

- степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы, приведена в приложении 2.

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, приведена в приложении 3.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по объемам финансирования и степени достижения целевых показателей приведена ниже в разрезе каждой программы.

**1. «Развитие образования» на 2020-2028гг**

1. «Развитие образования» на 2020-2028 годы.

Цели программы:

- создание в муниципальной системе образования условий для реализации дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего и дополнительного образования детей и подростков, для формирования гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств обучающихся и воспитанников, их подготовки к самостоятельной жизни и деятельности;

- обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей, нуждающихся в особой заботе государства;

- повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития муниципального района.

Во исполнение мероприятий программы проводилась работа, направленная на улучшение качества образования и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования.

Было проведено 3 интенсива для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций, в которых приняли участие 36 человек, на которых рассматривались вопросы повышения эффективности управления по обеспечению современного качества образования, итоги областных и районных олимпиад, о работе в условиях новых ФГОС и др.

6 учителей, 1 воспитатель ДОО, и 1 советник директора по воспитательной работе вошли в региональный методический актив и приступили к работе в качестве региональных методистов.

В течение года отделом по образованию проводилась работа по реализации проекта модернизации региональной системы образования. Было проведено 12 совещаний с руководителями образовательных учреждений.

Реализация мероприятий областной адресной программы капитального ремонта:

1) Ремонт кабинетов:

- МКОУ «Верхнемамонская ООШ» - 1532,17 тыс. руб.;

материально- техническое оснащение кабинетов капитального ремонта – 817,160 тыс. руб.

На капитальный ремонт здания МБОО «Лицей села Верхний Мамон» в 2024 году выделено - 57921,6 тыс. руб.

Мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций в рамках ГП ВО «Развитие образования» (50х50) МКОУ «Нижнемамонская СОШ №1»:

- частичный ремонт системы отопления в здании школы – 3 032,175 тыс. руб.

Приведение территорий общеобразовательных организаций нормативным требованиям:

- МКОУ «Нижнемамонская ООШ» - 3 174,7 тыс. руб.;

- МКДОУ «Нижнемамонский д/с № 3» - 1 532,2 тыс. руб.;

- МКДОУ «Нижнемамонский д/с № 8» - 1 532,2 тыс. руб.

Проведена работа по планированию и организации летнего отдыха и оздоровления учащихся общеобразовательных учреждений Верхнемамонского муниципального района.

В летний период 2024 года организована работа 12 лагерей (10 пришкольных лагерей с дневным пребыванием, 1 спортивный оздоровительный лагерь, 1 лагерь труда и отдыха) на базе образовательных учреждений с охватом 757 школьников. Дети работающих граждан отдыхают в детских стационарных оздоровительных лагерях в каникулярное время в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» (8 путевок в 1 смену и 8 путевок во вторую смену).

Для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи израсходовано 1 504,3тыс.руб. из областного бюджета, софинансирование из муниципального бюджета в размере 32,3тыс. руб.

В настоящее время в 8 приемных семьях воспитывается 31 ребенок, в 14 опекунских семьях – 18 детей. Учреждения образования приняли активное участие в районной межведомственной профилактической операции «Подросток».

В 2024 году на реализацию мероприятий Программы по отрасли «Образование» израсходовано 474996,5 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет – 24782,07 тыс. руб., областной бюджет – 200175,3 тыс. руб., муниципальный бюджет – 250038,53 тыс. руб.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим критериям:**

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по формуле:

,

где:

 – степень достижения целей (решения задач);

– фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

 – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

В 2024 году в результате реализации программы достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):

- доля муниципальных образовательных организаций, соответствующие современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных образовательных организаций: 92,71/91,67\*100=101,13%;

- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет: 67/67\*100 = 100%;

- уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в расчете на 100 детей дошкольного возраста: 95,92/95,83\*100=100,1%;

- обновлена и создана материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на 100%;

- внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях - 100%

- обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом – 100%;

- доля учащихся начальных классов обеспеченных горячим бесплатным питанием в общей численности учащихся начальных классов общеобразовательных организаций – 100%;

- доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в общей численности педагогических работников такой категории – 100%;

- доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации") – 90%;

- доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных организаций и профессиональных образовательных организаций получивших ежемесячное денежное вознаграждение в общей численности работников данной категории – 100%;

- уровень обеспечения организации бесплатным питанием обучающихся многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях – 100%;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 96/95\*100 = 101,1%;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет: 72/71\*100=101,4%;

- доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста,88/85\*100=103,5%.

- доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия (проекты, программы), направленные на интеграцию в жизнь общества и деятельность молодежных общественных объединений: 20,5/20\*100= 102,5%.

2) степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

,

где:

– уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

В 2024 году в результате реализации программы объем финансирования мероприятий в целом по программе составил: 474996,5/384093,5\*100 = 123,7%, в том числе:

- по подпрограмме 1 Развитие дошкольного и общего образования: 408059,63/ 32057,7\*100=126,7%;

- по подпрограмме 2 Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства: 16570/ 16502\*100 = 100,4%;

- по подпрограмме 3 Развитие дополнительного образования и воспитания: 28184,1/ 24839,3\*100=113,5%;

- по подпрограмме 4 Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи: 2044,4/ 1745,6\*100= 117,1%;

- по подпрограмме 5 Обеспечение реализации муниципальной программы: 20138,4/ 18948,9\*100=106,3%;

- по подпрограмме 6 Вовлечение молодежи в социальную практику финансирование в 2024 году не планировалось и не выделялось.

**По степени достижения целей и решения задач муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Из 15-ти показателей целевые значения выполнены по 15-ти показателям, что составляет 100%.**

**По степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Уровень финансирования в целом по программе составил 123,7%.**

**100% мероприятий, запланированных на 2024 год, выполнены в полном объеме.**

**В 2025 году реализация муниципальной программы будет продолжена с учетом корректировок объемов финансирования в соответствии с решениями о бюджете.**

1. **«Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на** **2020-2028 годы»**

Целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Верхнемамонского муниципального района» является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований района, повышение качества управления муниципальными финансами Верхнемамонского муниципального района.

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Верхнемамонском муниципальном районе (далее по тексту района) характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств.

Районный бюджет за 2024 год исполнен по доходам в сумме 808220,6 тыс. рублей, или 93,5 процента к отчету 2023 года, по расходам - в сумме 818308,4 тыс. рублей, или 92,9 процента к отчету 2023 года, дефицит бюджета составил 10087,8 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году было направлено 60629,8 тыс. рублей, из них 13565,3 тыс. рублей из областного бюджета и 47064,5 тыс. рублей из районного бюджета.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим критериям:**

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по формуле:

,

где:

 – степень достижения целей (решения задач);

– фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

 – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

В 2024 году в результате реализации программы достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):

- отношение дефицита районного бюджета к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений: план - не более 10%, фактически – 4,8 %, выполнен на 100%;

- муниципальный долг Верхнемамонского муниципального района, в % к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений: план - не более 100%, факт- 0, показатель выполнен на 100%;

- обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер): 7,62/7,65\*100= 99,6%.

2) степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

,

где:

– уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

В 2024 году в результате реализации программы объем финансирования мероприятий в целом по программе составил: 60629,8/58302,0\*100 = 104,0%, в том числе:

- по подпрограмме 1 Управление муниципальными финансами: 7098,1/5071,5\*100%= 140,0%;

- по подпрограмме 2 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Верхнемамонского муниципального района Воронежской области: 42090,0/41765,2\*100=100,8%;

- по подпрограмме 3 Обеспечение реализации муниципальной программы: 11441,7/11465,3\*100=99,8%.

**По степени достижения целей и решения задач муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. По 2 показателям целевые значения выполнены на 100 и более процентов. По показателю «Средняя оценка качества управления финансами» итоги за 2024 год будут подведены министерством финансов Воронежской области во 2 квартале 2025 года.**

**По степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Уровень финансирования в целом по программе составил 104,0 %.**

**100% мероприятий, запланированных на 2024 год, выполнены в полном объеме.**

**В 2025 году реализация муниципальной программы будет продолжена.**

3.**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2020-2028 годы».**

Цель программы:

Повышение качества жилищного обеспечения населения Верхнемамонского муниципального района путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Задачи программы:

1. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Верхнемамонского муниципального района.

2. Реализация основных направлений государственной политики в сфере архитектуры и градостроительной деятельности на территории Верхнемамонского муниципального района, формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства, направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территорий района посредством определения границ населенных пунктов.

3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Верхнемамонского муниципального района.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим критериям:**

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по формуле:

,

где:

 – степень достижения целей (решения задач);

– фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

 – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

В 2024 году в результате реализации программы достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):

- общая площадь жилых помещений во введенных в отчетном году жилых домах: 4307/3357\*100=128,3%;

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя: 35,6/35,3\*100=100,8%;

- количество граждан получивших поддержку на улучшение жилищных условий в рамках программы: 2/5\*100=40%, количество получателей социальной выплаты было утверждено на региональном уровне;

- доля ветхих сетей теплоснабжения в общей протяженности тепловых сетей на территории муниципального района: 38,3/56,2\*100=68%, увеличение износа тепловых сетей.

- доля ветхих сетей водопровода в общей протяженности водопроводных сетей на территории муниципального района: 4,1/4,1\*100=100%.

2) степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

,

где:

– уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

В 2024 году в результате реализации программы объем финансирования мероприятий в целом по программе составил: 52890,4/57688,9\*100 = 94,7 %, в том числе:

- по подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»:

7650/1008\*100% = 758,9%;

- по подпрограмме 2 «Развитие градостроительной деятельности» мероприятия не были запланированы;

- по подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Верхнемамонского муниципального района»:

45240,4/56680,9\*100% = 79,8%. По мероприятию «Реформирование и модернизация ЖКХ» не проведена закупка контейнеров, так как на территории муниципального района на сегодняшний день не созданы условия для раздельного сбора ТКО.

**По степени достижения целей и решения задач муниципальная программа реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности. Из 5 показателей целевые значения выполнены по 3, что составляет 60%.**

**По степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности. Уровень финансирования в целом по программе составил 94,7 %.**

**Мероприятия, запланированные на 2024 год, выполнены частично. Не проведена реконструкция тепловых сетей с. Верхний Мамон и закупка контейнеров для раздельного сбора мусора.**

**Дальнейшая реализация муниципальной программы может быть продолжена при условии корректировки перечня и целевых значений показателей эффективности муниципальной программы.**

**4**. **«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2020-2025 годы.**

Цель программы:

1. Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплексаВерхнемамонского муниципального района Воронежской области.
2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке.
3. Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса.
4. Комплексное развитие сельских территорий.

Задачи программы:

1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов, поддержка малых форм хозяйствования.
2. Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития.
3. Повышение качества жизни сельского населения.
4. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» были проведены следующие мероприятия:

- Развитие элитного семеноводства. 1 сельскохозяйственное предприятие района получило денежные средства на возмещение части затрат на приобретение элитных семян на общую сумму 300,0 тыс. руб.

- Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства получили 18 хозяйств на общую сумму 6054,6 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» были проведены следующие мероприятия:

– повышение продуктивности в молочном скотоводстве. В рамках данного мероприятия субсидию получило 1 хозяйство ООО «Мамоновские фермы» - на общую сумму 12186,8 тыс. руб.

- развитие племенного животноводства. Субсидии получило 1 хозяйство ООО «Мамоновские фермы» на сумму 12904,7 тыс. руб.

- государственную поддержку в отрасли рыбоводства в сумме 2785,7 тыс. руб. получил рыбколхоз «Новый путь».

В рамках реализации подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» субсидии на содержание 1 головы крупного рогатого скота специализированных мясных и помесных пород получено 588,7 тыс. руб. (ИП Глава КФХ Булычев П.А.)

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» субсидии в виде грантов на создание и развитие КФХ в 2024 году заявки не подавались.

В рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» субсидий на улучшение жилищных условий в районе получено не было.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим критериям:**

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по формуле:

,

где:

 – степень достижения целей (решения задач);

– фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

 – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

В 2024 году в результате реализации программы достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах): 321,7/319,4\*100 = 99,3%;

- рост объемов производства молока в сельхозорганизациях и КФХ района: 192,5/189,6\*100 = 101,5%;

- рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях и КФХ района в 26,6 раз выше к базовому 2016 году;

- индекс производительности труда в сельском хозяйстве: 132/132\*100 = 100%;

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства: 101,4/101,4\*100 = 100%;

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий): 16,4/16\*100 = 102,5%.

2) степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

,

где:

– уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

В 2024 году в результате реализации программы объем финансирования мероприятий в целом по программе составил: 245067,2/254185,86\*100 = 96,4%, в том числе:

- подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства": 6354,6/10688,68\*100 = 59,5%;

**-** подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства: 27877,2/16117,98\*100=173%;

- подпрограмма 3 "Развитие мясного скотоводства": 588,7/7357,64\*100 = 8%;

- подпрограмма 4 "Поддержка малых форм хозяйствования": 0/23183,28\*100%=0%;

-подпрограмма 5 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие": 203551,6/190550,59\*100= 106,8%;

- подпрограмма 6 "Комплексное развитие сельских территорий Верхнемамонского муниципального района Воронежской области": 0%;

- подпрограмма 7 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Верхнемамонского муниципального района Воронежской области": 164,4/151,8\*100=108,3%;

- подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка": 6530,7/5600\*100=116,6%.

**По степени достижения целей и решения задач муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности. Из 6-ти целевых показателей по 5-ти целевые значения выполнены, что составляет 83,3 %.**

**По степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности в целом по программе. Уровень финансирования составил 96,4%. Следует отметить, что в разрезе подпрограмм необходима корректировка плановых объемов финансирования.**

**Уровень эффективности по количеству выполненных мероприятий неудовлетворительный, из 13 выполнено 9, или 70%.**

**В 2025 году реализация муниципальной программы может быть продолжена с учетом внесения корректировок в перечень мероприятий и плановых объемов финансирования.**

**5. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Верхнемамонском муниципальном районе» на 2020-2028 годы**

Цель программы:

Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего бизнеса.

Задачи программы:

1. Создание благоприятной среды для активизации и развития предпринимательской деятельности (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности).

2. Обеспечение доступности услуг инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Верхнемамонском муниципальном районе в 2024 году составил 5142,3 тыс.руб.(146,9 % к плану), в том числе средства местного бюджета – 5142,3 тыс.руб.

На официальном сайте администрации района в разделе «Малый и средний бизнес» регулярно публиковалась информация о видах государственной поддержки малого бизнеса, протоколы заседаний координационного совета по развитию предпринимательства, итоги работы торговли, порядок размещения нестационарных торговых объектов в селах района, схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

На постоянной основе работает координационный Совет по развитию предпринимательства при главе муниципального района. За 2024 год проведено 4 заседания.

В рамках реализации мероприятий программы по поддержке малого и среднего бизнеса за счет средств отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения по нормативу 10 %, на конкурсной основе была предоставлена финансовая поддержка субъектам малого бизнеса в сумме 5 млн.142 тыс.руб. Субсидии на компенсацию части затрат субъектов предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, получили ООО «Мамонхлеб» в сумме 895 тыс.руб. (приобретение оборудования для хлебозавода), ИП Крыштопина - 930 тыс.руб. (приобретение спецтранспорта), ИП Алпеев – 1 млн.263 тыс.руб. (оборудование для расширения производства в сфере общественного питания), ООО «Медстиль» - 1 млн.300 тыс.руб. (приобретение медицинского оборудования), ИП Варданян - 515тыс.руб. (приобретение оборудования для кафе), ООО «Сарон – 239 тыс.руб. (приобретение медицинское оборудование).

Верхнемамонским центром поддержки предпринимательства выдано 5 кредитов субъектам малого бизнеса на сумму 4 млн.635 тыс.руб., оказано за год около 11 тысяч различного вида услуг.

В результате реализации мероприятий было создано 6 рабочих мест. Предприятия смогли обновить основные фонды, улучшить качество обслуживания населения, заменить устаревшее оборудование.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим критериям:**

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по формуле:

,

где:

 – степень достижения целей (решения задач);

– фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

 – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

В 2024 году в результате реализации программы достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 населения: 263,4 /253 \*100 = 104,1 %;

- Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей:

1720/1720\*100 = 100 %;

- Темп роста оборота малого и среднего предпринимательства, в % к 2016 году: 156/152\*100 = 102,6%;

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку: 6/3\*100 = 200%;

- Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) субъектами МСП, получившими муниципальную поддержку: 6/3\*100 = 200%;

- Количество услуг, предоставляемых АНО «Верхнемамонский центр поддержки предпринимательства»: 105410/ 5620\*100 = 187%;

- Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов, обеспеченного услугами торговли в общей численности жителей отдаленных и малонаселенных пунктов: 100/100\*100=100%.

2) степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

,

где:

– уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

В 2024 году в результате реализации программы объем финансирования мероприятий в целом по программе составил: 5142,3/ 3500 \*100 = 146,9 %, в том числе:

Основное мероприятие 1- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП, за счет средств отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, по нормативу 10%:

- предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг): 5142,3/ 3500 \*100 = 146,9 %;

**По степени достижения целей и решения задач муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Из 7 целевых показателей по всем плановые значения выполнены.**

**По степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Уровень финансирования составил 146,9 %.**

**В 2025 году реализация муниципальной программы будет продолжена.**

1. **«Охрана окружающей среды Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2020-2025 годы»**

Цели программы:

- повышение уровня экологического образования и экологической культуры населения муниципального района;

- содействие в организации детско-юношеского экологического движения; - проведение оценки состояния окружающей среды с целью принятия своевременных управленческих решений по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- проведение мероприятий на территории муниципального района в области обращения с отходами производства и потребления в рамках областной комплексной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Воронежской области.

По подпрограмме «Эффективность действующей планово-регулярной очистки территории района» выделены средства из местного бюджета в рамках Плана природоохранных мероприятий за счет средств, поступающих от платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на ликвидацию несанкционированных свалок на территориях сельских поселений.

В отчетном году проведено 29 мероприятия в сфере охраны окружающей среды, не требующие финансовых затрат, опубликовано 27 информационных материалов на официальном сайте администрации и в СМИ.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим критериям:**

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по формуле:

,

где:

 – степень достижения целей (решения задач);

– фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

 – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

В 2024 году в результате реализации программы достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):

- Эффективность действующей планово-регулярной очистки территории района: 100/100\*100 = 100%;

- Количество информационных материалов, размещенных на сайте администрации муниципального района и в СМИ: 27/25\*100 = 108%;

- Количество экологических мероприятий и природоохранных акций: 29/24\*100= 120,8%.

2) степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

,

где:

– уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

В 2024 году в результате реализации программы объем финансирования мероприятий в целом по программе составил: 814,2/750\*100 = 108,5%.

**По степени достижения целей и решения задач муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Все целевые показатели выполнены на 100% и более.**

**По степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Уровень финансирования составил 108,5%.**

**100% мероприятий, запланированных на 2024 год, выполнены в полном объеме.**

**В 2025 году реализация муниципальной программы может быть продолжена, при условии приведения мероприятий и финансирования программы в соответствии с решениями о бюджете.**

1. **«Защита населения и территории Верхнемамонского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020-2025 годы.**

Целями муниципальной программы являются:

– увеличение объема передаваемой информации и снижение времени, необходимого для информирования населения о чрезвычайных ситуациях, повышение информативного обеспечения органов управления и сил, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, путем реконструкции существующей системы оповещения и управления;

– повышение достоверности информирования об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

– повышение готовности спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований к действиям по предназначению;

– повышение эффективности пропаганды и обучения населения основам безопасности жизнедеятельности и системы предупреждения населения об угрозе и возникновении ЧС на территории Верхнемамонского муниципального района путем развития муниципального звена региональной подсистемы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей на территории Воронежской области;

– совершенствование системы экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях.

В муниципальном районе создана, функционирует и совершенствуется единая дежурно-диспетчерская служба, в которой задействовано 9 человек. Это позволило организовать оперативное реагирование на угрозы и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на территории муниципального района.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим критериям:**

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по формуле:

,

где:

 – степень достижения целей (решения задач);

– фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

 – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

В 2024 году в результате реализации программы достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):

**-** снижение времени оперативного реагирования: 8/8\*100 = 100%.

2) степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

,

где:

– уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

В 2024 году в результате реализации программы объем финансирования мероприятий в целом по программе составил: 4930,9/ 4933,2\*100 = 99,9%.

**По степени достижения целей и решения задач муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Целевой показатель программы выполнен на 100%.**

**По степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Уровень финансирования составил 99,9%.**

**100% мероприятий, запланированных на 2024 год, выполнены в полном объеме.**

**В 2025 году реализация муниципальной программы будет продолжена.**

**8. «Повышение безопасности дорожного движения в Верхнемамонском муниципальном районе Воронежской области» на 2020-2028 годы.**

Целью программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечение экологической безопасности дорожного движения.

В 2024 году на организационно-планировочные мероприятия, направленные на улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов Верхнемамонского муниципального района Воронежской области запланировано по программе на ремонт дорог 79 227,80 тыс.руб., фактически освоено 78927,9 тыс.руб.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим критериям:**

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления плановых и фактически достигнутых значений показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений.

В 2024 году в результате реализации программы достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):

**-** доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения при плане 27,8% снизилась на 5,7 процентных пунктов и составила: 61,1/277,6\*100 = 22,1%

2) степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

,

где:

– уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

В 2024 году в результате реализации программы объем финансирования мероприятий в целом по программе составил: 78927,9/79227,8\*100 = 99,6 %.

**По степени достижения целей и решения задач муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизилась на 5,7 процентных пунктов к плановому значению показателя.**

**По степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Уровень финансирования составил 99,6%.**

**100% мероприятий, запланированных на 2024 год, выполнены в полном объеме.**

**В 2025 году реализация муниципальной программы будет продолжена.**

1. «Развитие физической культуры и спорта Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2020-2028 годы.

Цель - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности верхнемамонских спортсменов на областных и всероссийских соревнованиях, а также успешное проведение на территории Верхнемамонского муниципального района районных, зональных, областных спортивных соревнований.

Задачи:

* повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
* обеспечение успешного выступления верхнемамонских спортсменов на зональных, областных и всероссийских спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
* развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в отрасли физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
* проведение на высоком организационном уровне районных, зональных и областных спортивных мероприятий;

- обеспечение эффективного использования спортивных объектов.

В 2024 году в Верхнемамонском муниципальном районе было проведено 120 районных соревнований, команды приняли участие в 50 соревнованиях областного и всероссийского уровня с общим количеством участников более 3115 человек.

Команда Верхнемамонского района, участвовала в Спартакиаде молодежи допризывного возраста Воронежской области. Были проведены чемпионаты района по футболу, по волейболу, по мини футболу, спартакиада учащихся и спартакиада сельских поселений. Финансирование на проведение данных мероприятий составило 210,0 тыс.руб.

Доля граждан Верхнемамонского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составила 61,9%. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 8604 человек.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим критериям:**

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по формуле:

,

где:

 – степень достижения целей (решения задач);

– фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

 – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

В 2024 году в результате реализации программы достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):

**-** доля граждан Верхнемамонского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения: 61,9/51,9\*100=119,3%;

- количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального района в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Верхнемамонского муниципального района: 99/99\*100= 100%;

- доля граждан выполнивших нормативы "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 12/7,27\*100=165,1%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:15/15\*100=100%;

- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов: 93/93\*100=100%;

- численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом: 9350/9350\*100=100%

- единовременная пропускная способность объектов спорта: 5145/5145\*100=100%;

- количество спортивных сооружений на 10 тыс.человек населения: 55/55\*100=100%.

2) степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

,

где:

– уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

В 2024 году в результате реализации программы объем финансирования мероприятий в целом по программе составил: 870,0/870,0\*100 = 100%.

**По степени достижения целей и решения задач муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Из 8 целевых показателей программы выполнены 8 на 100% и выше.**

**По степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Уровень финансирования составил 100 %.**

**В 2025 году реализация муниципальной программы может быть продолжена при соответствующих корректировках объемов финансирования в соответствии с решением о бюджете.**

10. «Повышение энергоэффективности экономики Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2020-2028 годы

Цель программы - обеспечение финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики муниципального района, а также роста уровня и качества жизни населения за счёт реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики района на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

В результате проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2024 году достигнуто следующее.

На оплату электроэнергии из областного бюджета потрачено 4 346,7 тыс.руб., что позволило оплатить часть затраченной электроэнергии в каждом поселении. Процент выполнения составил 100% от планового значения.

Фактическое число светильников по району составляет 3135 единиц.

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец 2024 года в общей протяженности улиц, проездов, набережных составила 100,3% за счет установки дополнительных источников света с. Верхний Мамон (6ед.), с. Мамоновка (1ед.), с. Дерезовка (3ед.). Уровень достижения показателя составляет 100,3%.

Доля использования светодиодных источников света от фактически установленных на конец года составила 100,3%, уровень достижения показателя составляет 100,3%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим критериям:**

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по формуле:

,

где:

 – степень достижения целей (решения задач);

– фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

 – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

В 2024 году в результате реализации программы достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):

- доля муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета энергоресурсов: 82,3/82,3\*100=100%;

**-**доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года: 100,3/100\*100=100,3%;

- доля использования светодиодных источников света от фактически установленных на конец года: 100,3/100\*100=100,3%.

2) степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

,

где:

– уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

В 2024 году в результате реализации программы объем финансирования мероприятий в целом по программе составил: 4346,7/4346,7\*100 =100%.

**По степени достижения целей и решения задач муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Все целевые показатели программы выполнены на 100 и более процентов.**

**По степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности. Уровень освоения финансовых средств составил 100%.**

**100% мероприятий, запланированных на 2024 год, выполнены в полном объеме.**

**В 2025 году реализация муниципальной программы будет продолжена.**

11. «Развитие местного самоуправления Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2020-2028 годы.

Цель программы: Повышение эффективности системы муниципального управления в Верхнемамонском муниципальном районе.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим критериям:**

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по формуле:

,

где:

 – степень достижения целей (решения задач);

– фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

 – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

В 2024 году в результате реализации программы достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):

**-** уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Верхнемамонского муниципального района, 72,5/72,5\*100= 100%;

- уровень удовлетворенности граждан и юридических лиц качеством предоставления государственных и муниципальных услуг: 90/90\*100=100%;

- процент муниципальных образований, увеличивших долю показателей эффективности развития сельских поселений Верхнемамонского муниципального района Воронежской области, по которым достигнута положительная динамика: 20/20\*100 =100%;

- ежегодное участие муниципальных образований в ежегодном открытом публичном конкурсе "Самое красивое село Воронежской области", 10/10\*100= 100%;

- доля граждан, получивших материальную помощь, из количества граждан обратившихся за материальной помощью – 0%, ввиду отсутствия обратившихся за помощью;

- выплата пенсий за выслугу лет (доплат к пенсии), лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Верхнемамонского муниципального района - 100%.

- количество граждан, трудоустроенных на общественные работы: 9/24\*100=37,5 %.

- количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных временным трудоустройством в свободное от учебы время: 79/82\*100= 96,3%;

- количество СО НКО, получивших поддержку из бюджета Верхнемамонского муниципального района в рамках подпрограммы: 1/1\*100 = 100%;

- количество НКО, получающих методическую, информационную и консультационную поддержку от органов местного самоуправления:19/19\*100= 100%;

- увеличение доли граждан, ставших участниками реализации социальных проектов и программ: 54,1/40\*100=135,3%;

- количество реализованных проектов, инициированных ТОС: 10/10\*100= 100%.;

- доля финансовой обеспеченности органов местного самоуправления и подведомственных муниципальных учреждений - 100%.

2) степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

,

где:

– уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

В 2024 году в результате реализации программы объем финансирования мероприятий в целом по программе составил: 63587,4/36512,4\*100 = 174,1%.

**По степени достижения целей и решения задач муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности. Из 13 целевых показателей достигнуты плановые значения по 11, что составляет 84,6 %.**

**По степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Уровень финансирования составил 174,1%.**

**100% мероприятий, запланированных на 2024 год, выполнены в полном объеме.**

**В 2025 году реализация муниципальной программы будет продолжена с учетом корректировки перечня и целевых значений показателей эффективности.**

**12.«Развитие пассажирского транспорта общего пользования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2020-2028 годы.**

Цель программы – формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения. Обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках.

В 2024 году в рамках программы выделена субсидия из районного бюджета на компенсацию потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, не возмещаемых областными субсидиями в сумме 10792,4,40 тыс. руб.

В результате реализации подпрограммы оказана финансовая поддержка предприятию, осуществляющему регулярные пассажирские перевозки, сохранена существующая маршрутная сеть и регулярность движения на автобусных маршрутах.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим критериям:**

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по формуле:

,

где:

 – степень достижения целей (решения задач);

– фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

 – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

В 2024 году в результате реализации программы достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):

**-** регулярность движения автобусов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на регулярных автобусных маршрутах между поселениями в границах Верхнемамонского муниципального района: 97,7/99,87\*100 = 97,8%.

2) степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

,

где:

– уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

В 2024 году в результате реализации программы объем финансирования мероприятий в целом по программе составил: 10792,5/10668,4\*100 = 101,2%.

**По степени достижения целей и решения задач муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Целевой показатель программы выполнен на 97,8%.**

**По степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Уровень финансирования составил 101,2%.**

**100% мероприятий, запланированных на 2024 год, выполнены в полном объеме.**

**В 2025 году реализация муниципальной программы будет продолжена.**

**13. «Развитие культуры Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2020-2026 годы.**

Цель программы - формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Верхнемамонского муниципального района.

За 2024 год учреждения культуры провели 2881 мероприятие различной направленности, особое внимание уделено тематике сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей, так как 2024 год в России был объявлен Годом семьи. Творческие коллективы района приняли участие в 16-ти конкурсах и фестивалях различного уровня. В рамках федеральной программы «Пушкинская карта» проведено 43 мероприятия, которые посетили 970 человек.

В Верхнемамонском историко-краеведческом музее в отчетном году проведено 30 мероприятий, 33 экскурсии, создано 7 экспозиций. В Нижнемамонском музее крестьянского быта проведено 82 экскурсии и 19 выставок.

Библиотечный фонд составляет сегодня 165880 экземпляров. Библиотеки района за 2024 год посетили 6957 читателей.

На 8 отделениях детской школы искусств обучается 333 учащихся. В течение года дети принимали участие в конкурсах и фестивалях разного уровня, 22 человека стали лауреатами и заняли призовые места.

В отчетном году на укрепление материально-технической базы Ольховатского сельского дома культуры выделено 1 млн. 50 тыс.руб. В Нижнемамонском СДК отремонтирована кровля и приобретено музыкальное оборудование на сумму 600 тыс.руб.

Средняя заработная плата в учреждениях культуры составила 45682 рубля, рост к уровню прошлого года 17%, в детской школе искусств - 52767 рублей, на 13% выше, чем в 2023 году.

Бюджетное финансирование за 2024 год в рамках МП «Развитие культуры» составило 42242,4 тыс. руб.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим критериям:**

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по формуле:

,

где:

 – степень достижения целей (решения задач);

– фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

 – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

В 2024 году в результате реализации программы достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):

- увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий: 7,9/7,9\*100=100%;

- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве района: 100/100\*100 = 100%;

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры: 92,5/92,5\*100=100%;

- увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей: 13/13\*100= 100%;

- доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района: 40/41,32\*100=103,3%;

- доля детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам от общего количества детей соответствующего возраста в районе: 24/24\*100=100%;

- доля учащихся привлеченных к участию в творческих мероприятиях: 94/94\*100=100%;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых образовательных услуг: 97,5/97,5\*100= 100%;

- динамика объема въездного туристического потока на территории района, % к 2016 году: 105/105\*100=100%;

- рост численности посещений музея, % к уровню 2018г: 13%.

- расходы консолидированного бюджета района в расчете на одного жителя, руб.: 2993/3960\*100=75,6 %.

2) степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

,

где:

– уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

В 2024 году в результате реализации программы объем финансирования мероприятий в целом по программе составил: 42242,4/42242,4\*100 =100%, в том числе:

- по подпрограмме 1 Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества: 22580,5/22580,5\*100=100,0%;

- по подпрограмме 2: Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры Верхнемамонского муниципального района 15614,3/115614,3\*100=100%;

- по подпрограмме 4 Развитие музейного дела в сфере культуры Верхнемамонского муниципального района: 723,1/723,1\*100 =100%;

- по подпрограмме 5 Обеспечение реализации муниципальной программы: 3324,5/3324,5\*100 = 100%;

**По степени достижения целей и решения задач муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Из 11-ти показателей целевые значения выполнены по 10, или 91%.**

**По степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Уровень финансирования в целом по программе составил 100%.**

**100% мероприятий, запланированных на 2024 год, выполнены в полном объеме.**

**В 2025 году реализация муниципальной программы будет продолжена с учетом корректировок объемов финансирования в соответствии с решениями о бюджете.**

**14. «Управление муниципальным имуществом Верхнемамонского муниципального района» на 2020-2025гг**

**Цель программы:**

Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.

**Задачи программы:**

1. Пополнение доходной части консолидированного бюджета Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.

2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, включая развитие конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности объектов муниципальной собственности.

3. Оптимизация состава и структуры муниципальной собственности Верхнемамонского муниципального района Воронежской области.

В августе 2023 года проведен конкурс на право заключения договора на размещение рекламной конструкции, по результатам которого заключен договор с ООО «Воронежкомплект» на сумму 21 600 руб.

За 2024 год выявлено 6 неиспользуемых земельных участков общей площадью 28,14 га, сформированы и поставлены на кадастровый учет:

- 4 участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 14,2 га;

- 2 участка из земель населенных пунктов для выпаса сельскохозяйственных животных, площадью 8,94 га;

Все 6 участков в 2024г предоставлены в аренду на сумму 30,9 тыс. руб.

Так же отделом по управлению муниципальным имуществом администрации Верхнемамонского муниципального района за отчетный период:

- проведен аукцион на заключение договора купли-продажи на земельный участок из земель сельхозназначения площадью 25,15 га на сумму 1903,5 тыс. руб.;

- заключено 13 договоров аренды на новый срок площадью 504,24 га на сумму 1683,95 тыс. руб.;

- продано по преимущественному праву покупки 8 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 288,99 га на сумму 10594,74 тыс.руб.;

- выдано 43 разрешения на использование земельных участков площадью 896 кв.м на сумму 120,45 тыс.руб.;

- заключены 3 соглашения о перераспределении земельных участков площадью 826 кв.м. на сумму 105,79 тыс.руб.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим критериям:**

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по формуле:

,

где:

 – степень достижения целей (решения задач);

– фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

 – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

В 2024 году в результате реализации программы достигнуто следующее значение целевого показателя (индикатора):

- Поступление неналоговых имущественных доходов в консолидированный бюджет Верхнемамонского муниципального района Воронежской области от использования муниципального имущества и земельных участков: 35,4/35,4\*100 =100%.

2) степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

,

где:

– уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

Объем финансирования муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Верхнемамонского муниципального района» в 2024 году составил 3229,9 тыс. руб.(100 % к плану), в том числе средства местного бюджета – 3229,9 тыс. руб.

По подпрограмме 1 «Совершенствование системы управления в сфере имущественно - земельных отношений Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»: 419,2/419,2\*100=100%;

По подпрограмме 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальным имуществом»": 2810,7/2810,7\*100=100%.

**По степени достижения целей и решения задач муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, фактическое целевое значение показателя составляет 100%.**

**По степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Уровень финансирования в целом по программе составил 100%.**

**В 2025 году реализация муниципальной программы будет продолжена с учетом корректировок объемов финансирования в соответствии с решениями о бюджете.**

**15. «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Верхнемамонского муниципального района» на 2020-2028 годы**

Цели программы:

- повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на территории Верхнемамонского муниципального района

- противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни граждан, проживающих на территории Верхнемамонского муниципального района от террористических и экстремистских актов.

- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности на территории Верхнемамонского муниципального района

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

Задачи:

- осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений.

- активизация участия и улучшения координации деятельности органов власти и местного самоуправления в предупреждении правонарушений.

- информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризма, экстремизма и правонарушений.

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.

- воспитание у подростков и молодежи негативного отношения к наркотикам, формирование у населения здорового образа жизни.

В рамках программы реализовано мероприятие по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления. Фактически в 2024 году израсходовано на эти цели 4933,2 тыс.руб.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим критериям:**

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по формуле:

,

где:

 – степень достижения целей (решения задач);

– фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

 – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

В 2024 году в результате реализации программы достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):

- доля образовательных учреждений, подлежащих антитеррористической защищенности согласно присвоенной категории безопасности, в общей численности образовательных учреждений: 2/14\*100=14,3%

2) степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

,

где:

– уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

– плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

В 2024 году в результате реализации программы объем финансирования мероприятий в целом по программе составил: 4933,2/3765,1\*100 = 131,0%.

**По степени достижения целей и решения задач муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Все целевые показатели, предусмотренные в программе, выполнены на 100%.**

**По степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Сумма финансирования программы при плане 3765,1 тыс.руб., фактически составила 4933,2 тыс.руб., рост на 31% к плановому значению.**

**В 2025 году реализация муниципальной программы может быть продолжена.**

исп. Гридина С.И.

47355 5-64-10